Anexa 2 la Decizia Preşedintelui ANCS nr 9686 / 26.06.2008

GHIDUL SOLICITANTULUI  PENTRU

DEZVOLTAREA UNOR REŢELE DE CENTRE C-D, COORDONATE LA

NIVEL NAŢIONAL ŞI RACORDATE LA REŢELELE EUROPENE ŞI

INTERNAŢIONALE DE PROFIL (GRID, GEANT)

# FINANŢARE:

# PROGRAMUL OPERAŢIONAL CREŞTEREA  COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

# Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

Domeniul major de interventie 2.2 –  Investiţii în infrastructura de CDI

- Operaţiunea 2.2.3: Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)

- Competiţia POSCCE-A2-O2.2.3-2008-3 -

Introducere

Prezentul Ghid reuneşte instrucţiunile, procedurile şi criteriile ce trebuie respectate, la competiţia din anul 2008,  pentru accesarea fondurilor publice nerambursabile alocate pentru dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT) prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.3472/12.07.2007

- Axa prioritară 2 „Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare” (POS CCE – CD)

  - Domeniul major de intervenţie 2.2 „Investiţii în infrastructura de cercetare – dezvoltare - inovare”,

    - Operaţiunea 2.2.3: Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)

Ghidul solicitantului se adresează instituţiilor de învăţământ superior de drept public acreditate şi structurilor acestora (inclusiv spitalelor clinice şi universitare, care au activitate de cercetare-dezvoltare) şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de drept public, calificate ca organizaţii de cercetare.

DOCUMENTE STRATEGICE

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.3472/12.07.2007, este un document strategic în care se definesc contextul, obiectivele, strategia, alocarea de fonduri pe axe prioritare, organismele relevante şi aspecte legate de implementarea Programului Operational – publicat la adresa www.mct.ro (pagina dedicată fondurilor structurale).

Documentul Cadru de Implementare (DCI) este un alt document strategic care include toate detaliile relevante pentru domeniile cheie de interventie şi operaţiunile specifice POS - CCE, precum şi sumele alocate proiectelor, categorii de proiecte, activităţi, cheltuieli şi beneficiari eligibili, criteriile de eligibilitate pentru solicitarea finanţării etc. - publicat ca versiune de lucru la adresa www.mct.ro (pagina dedicată fondurilor structurale).

Evaluarea strategică de mediu a POS CCE – publicată la adresa www.minind.ro/fond.html.

LEGISLAŢIE

a) privind activitatea de cercetare-dezvoltare

- Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică aprobată prin Legea 324/2003 cu modificările şi completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013

- Decizia Comisiei nr. 3472/2007 pentru aprobarea POS-CCE

- Hotărârea Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor, precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea şi de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional

b) privind regulile de eligibilitate

- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 (MO 517 din 1 august 2007) privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1341/2008 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.3 „Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional si racordate la reţele europene si internaţionale de profil (GRID, GEANT)”, 2.2.4 „Întărirea capacitaţii administrative” şi 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru C-D” ale Axei Prioritare 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare” din cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013

- Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007

- Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007

c) privind achiziţiile publice

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- HG nr. 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările uterioare

- HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006

- Ordin 183/2006 emis de Preşedintele ANRMAP privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media

- Ordin 155/2006 emis de Preşedintele ANRMAP pentru aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare

- Ordin 175/2007 al Ministrului finanţelor publice privind aprobarea Manualului operaţional de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică

d) privind activitatea în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţii

- Legea 161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitaţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

- Legea nr. 64 din 24/03/2004 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea informaticã

- Ordonanta Guvernului 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată, cu modificari şi completări, prin Legea nr.527/2002

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

e) privind reglementările naţionale privind activitatea în construcţii

- HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

f) privind egalitatea de şanse

- OUG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

- Legea 202/2002 Republicată privind egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, cu modificările şi completările ulterioare

g) privind alte reglementări naţionale

- OG 12/2007 privind modificarea şi completarea OG 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

h) privind reglementările UE

- Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 privind dispoziţiile generale referitoare la FEDR, FSE şi FC

- Regulamentul Comisiei Europene nr.1828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 privind dispoziţiile generale referitoare la FEDR, FSE şi FC şi ale Regulamentului (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind FEDR

- Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului şi Consiliului privind FEDR

CUPRINS

Pagina

| Secţiunea I – INFORMAŢII GENERALE | 7 |
| --- | --- |
| 1. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – prezentare generală, obiective, axe prioritare | 7 |
| 1.1 Obiective | 7 |
| 1.2 Axele prioritare din cadrul POS-CCE | 7 |
| 1.3 Structurile sistemului de implementare al POS-CCE | 7 |
| 1.4 Axa prioritară 2 – Competitivitate prin CDI | 9 |
| 1.5 Operaţiunea 2.2.3 Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT) | 10 |
| SECTIUNEA II – REGULI PRIVIND COMPETIŢIA DE PROIECTE DIN ANUL 2008 | 12 |
| 2.1 Cine poate să solicite finanţare | 12 |
| 2.2. Categorii de proiecte | 14 |
| 2.3 Activităţi eligibile | 14 |
| 2.4 Tipuri de cheltuieli | 15 |
| 2.5 Modul de finanţare a proiectelor | 18 |
| 3. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE | 19 |
| 3.1 Temele orizontale | 20 |
| 3.2 Cum se completează cererea de finanţare | 21 |
| 3.3 Modalitatea de depunere a proiectelor | 27 |
| 3.4 Documentele însoţitoare | 30 |
| 4. MODUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR | 32 |
| 4.1 Procedura de evaluare – generalităţi | 32 |
| 4.2 Verificarea formală | 33 |
| 4.3 Verificarea eligibilităţii propunerilor şi solicitanţilor | 34 |
| 4.4 Evaluarea propunerilor | 35 |
| 4.5.Reguli specifice de selecţie | 37 |
| SECTIUNEA III – CONTRACTAREA ŞI FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE | 39 |
| 5. SEMNAREA CONTRACTULUI | 39 |
| 6. FINANŢAREA PROIECTELOR | 40 |
| 6.1 Prefinanţare | 40 |
| 6.2 Rambursarea cheltuielilor | 41 |
| 6.3 Venituri generate de proiect | 42 |
| 6.4 Achiziţii publice | 42 |
| 6.5 Acordarea contravalorii TVA | 42 |
| 6.6 Arhivare | 43 |
| 7. INFORMARE ŞI PUBLICITATE | 43 |
| SECŢIUNEA IV – MONITORIZARE ŞI CONTROL | 44 |
| SECŢIUNEA V – ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI | 47 |
| Anexa 1 – Cererea de finantare | 47 |
| Anexa 2 – Lista documentelor însoţitoare la cererea de finanţare | 66 |
| Anexa 3 – Modul de calcul al asistenţei nerambursabile, în cazul proiectelor generatoare de venit | 67 |
| Anexa 4 – Model pentru declaraţia de eligibilitate (organizaţie de cercetare) | 68 |
| Anexa 5 – Model pentru declaraţia privind terenul/imobilul | 70 |
| Anexa 6 – Model pentru declaraţia privind evitarea dublei finanţări din fonduri publice | 71 |

Secţiunea I – INFORMAŢII GENERALE

## 1. Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice

Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS-CCE) este unul dintre cele şapte programe operaţionale sectoriale (POS) - instrumente pentru realizarea priorităţilor trasate prin Cadrul Naţional Strategic de Referinţă (CNSR) şi prin Planul Naţional de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013. Aceste documente strategice la nivel naţional urmăresc consolidarea şi aplicarea în România a politicilor de coeziune socială şi economică şi a celor de dezvoltare regională cu adaptarea corespunzătoare a acestora la politicile europene şi la strategia Lisabona, orientată cu precădere spre creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.

### 1.1 Obiective

Obiectivul general al POS-CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE. Măsurile întreprinse vor genera până în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE.

### 1.2 Axele prioritare din cadrul POS-CCE

Având în vedere deopotrivă posibilităţile identificate pentru îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor romaneşti pentru a face fată noilor provocări şi folosirea oportunităţilor de a opera pe Piaţa Unică Europeană, cât şi eligibilitatea României pentru finanţarea din FEDR, în cadrul POS-CCE au fost identificate următoarele axe prioritare:

- Axa Prioritară 1: Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie

- Axa Prioritară 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

- Axa Prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi   public

- Axa Prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice

- Axa Prioritară 5: Asistenţa tehnică

1.3 Structurile sistemului de implementare al POS-CCE

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (HG nr. 457/2008, HG nr. 738/2004, HG nr. 386/2007, cu modificările şi completările ulterioare) funcţionează în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi are responsabilitatea managementului, administrării şi implementării POS-CCE, conform principiului unui management financiar riguros, aşa cum este stipulat în Articolul 60 al Regulamentului Consiliului (EC) nr. 1083/2006 din 11 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Organismele intermediare (OI)

Pentru implementarea eficientă a programului, au fost desemnate Organisme Intermediare pentru POS-CCE pentru fiecare axă prioritară.

Pentru Axa Prioritară 2 – „Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare” a fost desemnat Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS).

Responsabilităţile Organismelor Intermediare sunt stabilite în acordurile de delegare dintre Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar în cauză.

Unitatea de Plată reprezintă structura din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, având responsabilitatea transferării sumelor de prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari, pentru POS-CCE.

Autoritatea de Certificare şi Plată este structura organizatorică din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi de primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Autoritatea de Audit desemnează autoritatea publică, la nivel naţional, responsabilă cu verificarea operaţiunilor de management şi a sistemului de control pentru fiecare program operaţional, independentă funcţional de Autoritatea de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată. În România, pentru toate programele operaţionale, Autoritatea de Audit funcţionează pe lângă Curtea de Conturi.

Comitetul de Monitorizare este organismul deliberativ, fără personalitate juridică, care asigură  urmărirea eficienţei şi calităţii implementării asistenţei financiare nerambursabile prin POS-CCE, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare şi naţionale în materie.

## 1.4 Axa prioritară 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”

### 1.4.1 Obiective

Obiectivul specific al axei prioritare 2 este creşterea capacităţii de C-D şi stimularea cooperării dintre instituţiile de CDI şi întreprinderi şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI.

Elementele cheie ale acestui obiectiv specific constau în:

- finanţarea proiectelor de C-D care vor genera rezultate aplicabile direct în economie

- modernizarea şi dezvoltarea capacităţii şi infrastructurii CDI

- creşterea calităţii şi diversificarea ofertei de servicii inovative şi stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv

Realizarea acestui obiectiv va contribui la creşterea valorii cheltuielilor totale de C-D până la 2% din PIB în 2015.

### 1.4.2 Structura

Axa prioritară 2 are trei domenii majore de intervenţie (DMI), fiecare cu un număr de operaţiuni specifice:

| Axa prioritara 2 | Domenii majore de interventie | Operatiuni |
| --- | --- | --- |
| Competitivitate prin CDI | 1. Cercetare - dezvoltare în parteneriat intre universitati / institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi (industrie) în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie | 1. Proiecte de C D în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi intreprinderi; 2. Proiecte C D de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate |
|  | 2. Investitii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative | 1. Dezvoltarea infrastructurii C D existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare); 2. Dezvoltarea de poli de excelenţă; 3. Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel national şi racordate la reţele europene şi internationale de profil (GRID, GEANT) 4. Întărirea capacităţii administrative. |
|  | 3. Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare | 1. Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative; 2. Dezvoltarea infrastructurii de C D a intreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru C D; 3. Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor. |

1.5  Operaţiunea 2.2.3: Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)

Această operaţiune urmăreşte:

  - creşterea implicării cercetătorilor români în reţele internaţionale de cercetare foarte specializate de tip GRID, cu implicaţii importante în dezvoltarea viitoare a ştiinţei şi tehnologiei,

  - creşterea capacităţii reţelei de cercetare şi educaţie RoEduNet, spre a se apropia de standardele reţelei GEANT.

Calculul GRID sau pe scurt GRID defineşte un mediu distribuit de lucru, care permite partajarea şi utilizarea în comun a resurselor de calcul şi de memorare, precum şi alte tipuri de resurse (de exemplu senzori), utilizând programe specializate numite middleware.

Acest mediu permite dezvoltarea aplicaţiilor intensive din punct de vedere al resurselor de calcul şi a datelor utilizate, precum şi accesul la informaţie prin diverse mijloace, indiferent de locaţia geografică a acestora.

Resursele GRID sunt distribuite la scară locală, naţională şi internaţională, amplificând potenţialul societăţii informaţionale / societăţii bazate pe cunoaştere, similar cu rolul de catalizator al reţelelor de distribuţie electrică pentru revoluţia industrială.

- Componentele infrastructurii GRID sunt următoarele:

- nivelul reţea: echipamente de reţea şi interconectări fizice,

- nivelul resurse: de calcul, de memorare, echipamente electronice specifice diverselor domenii de utilizare (senzori, telescoape etc.),

- nivelul middleware: servicii de bază privind accesul la resurse, securitate, contabilizare acces, statistici,

- nivelul aplicaţii şi servicii pentru diverse comunităţi ştiinţifice.

Datorită impactului direct asupra parametrilor de performanţă şi eficienţă a utilizării infrastructurii informatice naţionale, inclusiv asupra conectivităţii acesteia la infrastructura globală, infrastructura GRID reprezintă un domeniu esenţial şi o prioritate pentru societatea informaţională din România.

Integrarea nivelurilor reţea, resurse şi middleware într-o infrastructură unitară, care să asigure accesul distribuit şi omogen la resursele GRID este numită infrastructură electronică sau eInfrastructure. Dezvoltarea acestor infrastructuri pe plan mondial va asigura comunităţii de cercetare şi mediului economic o piaţă comună de resurse accesibile 24 de ore pe zi, indiferent de locul în care sunt plasate, precum şi un instrument unitar de dezvoltare a sistemelor / aplicaţiilor colaborative.

Pentru nivelurile resurse  şi middleware ale e-Infrastructure, prima iniţiativă la nivel naţional privind constituirea infrastructurii GRID a reprezentat-o constituirea consorţiului RoGrid in anul 2002. Prin participarea membrilor RoGrid la proiectele EGEE şi SEE-GRID s-a asigurat prezenţa în cele două infrastructuri a site-urilor româneşti de resurse GRID, precum şi accesul colectivelor de cercetare-devoltare din ţară la resursele respective. Există în prezent experienţa necesară dezvoltării unei infrastructurii naţionale GRID, în conformitate cu planul strategic elaborat de Grupul de lucru constituit in acest sens sub egida ANCS, document adoptat în anul 2006. Acest document prevede dezvotarea corelată a nivelurilor reţea şi resurse GRID, pentru asigurarea capacităţii corespunzătoarea de interconectare a centrelor de resurse GRID.

Principalul obiectiv al infrastructurii electronice îl constituie accesul neîntrerupt, rapid, sigur şi prietenos a milioane de utilizatori Internet nu numai la surse de informaţii, dar şi la servicii distribuite internaţional specifice Societăţii bazate pe cunoaştere. Proiectele dedicate realizării de infrastructuri electronice la nivel european au reprezentat o prioritate în  Programului Cadrul 6 al Uniunii Europene pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică şi reprezintă în continuare o prioritate în PC7.

Relevante pentru acest efort sunt următoarele proiecte PC6: GEANT2 (pentru dezvoltarea în continuare a reţelei GEANT ca furnizor al unor servicii de înaltă calitate şi de mare viteză pentru comunitatea de educaţie şi ceretare la nivel european), EGEE - Enabling Grid for E-sciencE (pentru dezvoltarea şi administrarea de servicii GRID disponibile în regim de producţie), DEISA – Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications (pentru crearea şi operarea infrastructurii distribuite de supercalculatoare în Europa), SEE-GRID – South East European Grid eInfrastructure Development (pentru crearea unei reţele de centre de competenţă în Europa de Sud-est, capabile să promoveze tehnologiile Grid şi să implementeze platformele de test Grid în toate ţările din regiune).

Rolul comunităţilor academică şi de cercetare este să asigure iniţial această infrastructură pentru nevoile sale specifice (eScience), iar apoi să o extindă către mediul de afaceri (eBusiness), către administraţia publică (eGovernment) şi către alte domenii ca de exemplu: eCulture, eHealth, eLearning.

# Nivelul reţea pentru infrastructura GRID Europeană este asigurat prin proiectele GEANT, GEANT2 şi va fi asigurat în continuare prin GEANT3. Reţeaua GEANT este administrată şi dezvoltată de către un consorţiu al reţelelor naţionale pentru cercetare şi educaţie din Europa. România este reprezentată în acest consorţiu din anul 2000 de către Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date RoEduNet. Această infrastructură asigură interconectarea reţelelor naţionale la nivel European, conexiuni cu mediul academic şi de cercetare din America de Nord, America de Sud, Asia – Pacific şi de asemenea, conexiuni cu furnizorii cei mai importanţi de servicii Internet. Pentru iniţiativele GRID la nivel European, consorţiul GEANT dezvoltă servicii speciale pentru conexiuni cu trafic de date mare, conexiuni punct la punct pe suportul reţelei GEANT.

În plan naţional, RoEduNet asigură conexiuni de date pentru instituţiile de cercetare din România, pentru universităţi, şcoli şi licee, spitale universitare, biblioteci şi câteva muzee şi instituţii culturale. Acestea sunt conectate prin intermediul unui număr de 33 puncte de prezenţă a reţelei RoEduNet în ţară (POP – Point of Operation and Presence), găzduite de către Universităţi sau Inspectorate Şcolare Judeţene în municipiile reşedinţă de judeţ. La nivel regional, agregarea traficului se face prin intermediul a 7 centre de operare a reţelei (NOC – Network Operation Center) în Bucureşti, Galaţi, Iaşi, Tg. Mureş, Cluj Napoca, Timişoara şi Craiova.

# Secţiunea II – REGULI PRIVIND COMPETIŢIA DE PROIECTE DIN ANUL 2008

## 2.1. Cine poate să solicite finanţare

### 2.1.1. Categorii de solicitanţi

Solicitanţii trebuie să fie organizaţii de drept public de cercetare-dezvoltare, cu personalitate juridică.

Solicitanţii pot fi :

- instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate, sau structuri ale acestora, inclusiv spitale clinice şi universitare (conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi Legii spitalelor nr 270/2003, cu modificările şi completările ulterioare), cu activitate de cercetare în statut / ROF

- instituţii CD de drept public:

  - institute naţionale de cercetare-dezvoltare,

  - institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură,

  - institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice,

  - centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale.

Solicitanţii trebuie să respecte definiţia organizaţiilor de cercetare conform Cadrului Comunitar de ajutor de stat pentru CDI (C323/2006).

Pe lângă aceştia mai poate solicita finanţare Oficiul pentru Administrare şi Operare al      Infrastructurii de Comunicaţii de Date RoEduNet ca organism public care serveşte la interconectarea tuturor reţelelor pentru cercetare şi educaţie din ţările membre ale Uniunii Europene. În fiecare ţară membră există câte o infrastructură similară RoEduNet care are statut de reţea pentru cercetare şi educaţie, iar termenul utilizat pentru a denumi o astfel de entitate este NREN – National Research and Education Network. Obiectivele fiecărui NREN au fost definite în cadrul programelor GEANT şi GEANT2, programe finanţate de Comisia Europeană şi asumate de aceasta, şi se pot rezuma astfel: funcţionarea ca infrastructură de comunicaţii informaţională bazată pe tehnologii de ultimă generaţie pentru a asigura servicii pentru cercetare şi educaţie şi realizarea de activităţi de cercetare ştiinţifică în nume propriu în vederea implementării de noi servicii şi tehnologii de comunicaţii. Prin definiţie (atribuţii), precum şi din practica ţărilor membre ale Uniunii Europene, există câte un singur NREN în fiecare ţară, iar această reţea nu poate oferi servicii comerciale de acces Internet. De altfel aceasta este una dintre condiţiile de participare în carul proiectelor GEANT de construire şi exploatare a reţelei pan-europene pentru cercetare şi educaţie. În acest fel a fost delimitată clar diferenţa dintre o instituţie/companie care oferă servicii de acces Internet (ISP – Internet Service Provider) şi instituţia care acţionează ca NREN. RoEduNet este membru în calitate de NREN al reţelei pan-europene GEANT din anul 2000, membru cu drept de vot din 2002 în Comisia de Politici (NREN PC – National Research and Education Network Policy Committee) privind operarea reţelei GEANT şi a politicilor privind reţelele naţionale ale ţărilor membre ale consorţiului în vederea armonizării legislaţiei care guvernează operarea acestora. RoEduNet este administrată de către Oficiul pentru Administrare şi Operare al      Infrastructurii de Comunicaţii de Date RoEduNet, instituţie publică de cercetare care funcţionează în subordinea ANCS.

Beneficiarii, cu excepţia Oficiului pentru Administrare şi Operare RoEduNet, trebuie sa fie acceptaţi într-o structura internaţională de tip  GRID (memorandum de înţelegere sau acord de participare).

### 2.1.2. Condiţii de eligibilitate ale solicitanţilor

Solicitantul este eligibil dacă îndeplineşte condiţiile de mai jos, care se justifică prin documente specifice, care se depun la data menţionată în cererea/apelul de propuneri de proiecte.

Toate documentele care însoţesc cererea de finanţare sunt precizate în Anexa 2 a Ghidului solicitantului.

a) Solicitantul este înregistrat şi îşi desfăşoară activitatea în România.

b) Forma de organizare este conform celor precizate la punctul 2.1.1.

Pentru ambele condiţii (punctele a şi b), solicitantul va înregistra în RPC, ca documente însoţitoare ale cererii de finanţare, actele de înfiinţare ale instituţiei.

c) Activitatea de cercetare-dezvoltare este în obiectul de activitate stabilit potrivit legii. Documentele solicitate sunt Statutul/ROF.

Instituţiile de învăţământ superior sau instituţiile de cercetare trebuie să fie în conformitate cu definiţia referitoare la „organizaţia de cercetare” din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (2006/C 323), şi anume:

- o entitate publică al cărei scop principal este de a conduce activităţi de cercetare-dezvoltare şi de a disemina rezultatele acestora prin activităţi de educaţie/învăţămînt/instruire, publicare sau transfer tehnologic;

- profitul/venitul excedentar este reinvestit în aceste activităţi sau în educaţie;

- întreprinderile care pot exercita influenţă asupra acestei entităţi, în calitate de acţionari sau membri, de exemplu, nu trebuie să aibă acces preferenţial la capacităţile de cercetare sau la rezultatele cercetării obţinute de instituţia respectivă.

Solicitantul va depune o declaraţie de eligibilitate privind conformitatea cu definiţia referitoare la „organizaţia de cercetare” din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (vezi Anexa 4).

d) Datele referitoare la solicitant sunt înregistrate şi actualizate în RPC (Registrul Potenţialilor Contractori), şi anume:

- Statut şi documente de infiintare a instituţiei / Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social / Certificat de inregistrare la Registrul Comerţului;

- Bilanţurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit şi Pierdere.

e) Solicitantul a depus o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la evitarea dublei finanţări din fonduri publice (Anexa 6).

f) Solicitantul este atestat/acreditat să desfăşoare activităţi C-D (în conformitate cu prevederile HG 551/2007). Solicitantul va prezenta o copie după adresa de depunere şi înregistrare a Raportului de autoevaluare a performanţei instituţiei din care face parte solicitantul la Comisia de evaluare instituţională corespunzătoare (conform art. 33 din OG 57/2002 aprobată de Legea 324/2003 cu modificările şi completările ulterioare).

g) Solicitantul a încheiat un memorandum de înţelegere sau acord de participare cu entitatea legală care gestionează o structură de tip GRID şi deţine sau îşi va instala o conexiune la reţeaua educaţiei şi cercetării din România RoEduNet.

Pentru Oficiul pentru Administrare şi Operare RoEduNet se aplică numai literele a) şi e) de mai sus.

## 2.2. Categorii de proiecte

2.2.1. Categoriile de proiecte sprijinite

Prin aceasta operaţiune sunt sprijinite următoarele tipuri de proiecte:

- proiecte pentru constituirea unor centre de resurse GRID

- proiecte pentru modernizarea reţelei RoEduNet.

Valoarea asistenţei publice nerambursabile este de maxim  2.000.000 lei.

Solicitanţii care aplică pentru constituirea unor centre de resurse GRID trebuie să prezinte un acord de conectare la reţeaua RoEduNet, acord care le asigură implicit acces la reţeaua GEANT şi să descrie parametrii conexiunii (lărgimea de bandă, plan de modernizare etc).

Solicitantul trebuie să justifice modalitatea în care proiectul foloseşte la dezvoltarea a noi activităţi şi/sau direcţii de cercetare, precum şi contribuţia sa la crearea de valoare adăugată din punct de vedere ştiinţific şi economic.

Pentru proiectele de modernizare a reţelei RoEduNet singurul solicitant eligibil este Oficiul pentru Administrare şi Operare RoEduNet.

Prezentarea în detaliu a modului de elaborare/ completare a cererii de finanţare este tratat în capitolul 4 al Ghidului solicitantului – „Completarea şi depunerea cererii de finanţare”.

Aspecte suplimentare referitoare la modul de ansamblu de prezentare şi corelare a informaţiilor din cererea de finanţare sunt prezentate în capitolul 5 al Ghidului solicitantului – „Modul de evaluare şi selecţie a proiectelor”.

Durata proiectelor: max. 24 luni.

2.2.2 Criterii de eligibilitate ale proiectului

- Scopul, obiectivele şi subiectul propunerii să fie în conformitate cu obiectivele competiţiei, aşa cum sunt descrise în cererea (apelul) de proiecte;

- Proiectul să fie derulat în România;

- Dimensiunea finanţării nerambursabile solicitate să se incadreze în limitele menţionate în cererea/apelul de proiecte (vezi punctul 2.2.1 din Ghidul solicitantului);

- Să conţină cel puţin o activitate eligibilă, din cele definite la punctul 2.3 din Ghidul solicitantului;

- Durata să se încadreze în limitele menţionate în cererea/apelul de proiecte (vezi punctul 2.2.1 din Ghidul solicitantului);

- Declaraţia de certificare a aplicaţiei (prin care se confirmă că informaţiile incluse în cererea de finanţare cu  titlul ......, acronimul ...., precum şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care s-a aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii); – Formatul de declaraţie este dat ca anexă la formularul Cererii de finanţare.

## 2.3. Activităţi eligibile

Următoarele tipuri de activităţi pot fi finanţate în cadrul proiectelor pentru constituirea unor centre de resurse GRID:

- achiziţia de echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe;

- achiziţia de aplicaţii informatice şi licenţe pentru software specific funcţionării GRID (inclusiv middleware);

- modernizarea clădirilor şi spaţiilor pentru asigurarea condiţiilor necesare funcţionării optime a echipamentelor (climatizare, instalaţii, etc);

- realizarea de aplicaţii informatice necesare pentru administrarea şi funcţionarea centrelor de resurse GRID (altele decât cele achiziţionate pe proiect);

- achiziţia de servicii de asistenţă tehnică de specialitate;

- activităţi de diseminare a rezultatelor proiectului;

- activităţi de informare şi publicitate privind proiectul;

- management de proiect.

Următoarele tipuri de activităţi pot fi finanţate în cadrul proiectelor pentru modernizarea reţelei RoEduNet:

- achiziţia de echipamente IT, echipamente pentru comunicaţii şi echipamente conexe;

- achiziţia de aplicaţii informatice şi licenţe pentru software specific funcţionării RoEduNet;

- modernizarea clădirilor şi spaţiilor pentru asigurarea condiţiilor necesare funcţionării optime a echipamentelor (climatizare, instalaţii, etc);

- realizarea de aplicaţii informatice necesare pentru funcţionarea şi monitorizarea reţelei (altele decât cele achiziţionate pe proiect);

- activităţi de informare şi publicitate privind proiectul;

- management de proiect.

Pentru activităţi de perfecţionare a personalului şi activităţi de instruire a potenţialilor utilizatori se poate apela la Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea activităţilor propuse spre finanţare pentru atingerea scopului proiectului (modul în care ele sunt necesare pentru dezvoltarea activităţilor de CDI propriu-zise: prin extinderea activităţilor existente, prin abordarea de tematici noi, prin contribuţia la creşterea competitivităţii internaţionale a cercetării româneşti etc).

## 2.4. Tipuri de cheltuieli

### 2.4.1. Cheltuieli eligibile

Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile în conformitate cu OM nr. 1341/2008:

| 1. Cheltuieli pentru achiziţia de active corporale |  |
| --- | --- |
|  | 1.1 Echipamente IT şi pentru comunicaţii 1.2 Echipamente conexe pentru funcţionarea centrelor GRID şi reţelei RoEduNet (de ex. surse de putere, aparate de climatizare, etc) |
| 2. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale |  |
|  | 2.1 Aplicaţii informatice 2.2 Licenţe |
| 3. Cheltuieli de personal pentru realizarea de aplicaţii informatice altele decât cele achiziţionate conform pct.2.1 |  |
|  | 3.1 Cheltuieli salariale 3.2 Cheltuieli de deplasare în scopul dezvoltării aplicaţiilor informatice (diurnă, cazare, transport persoane) |
| 4. Cheltuieli pentru proiectare |  |
|  | 4.1 Proiectare şi inginerie: proiect tehnic, detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării, elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie 4.2 Cheltuieli efectuate pentru expertizarea tehnică pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente |
| 5. Cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizaţii (obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire, obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; obţinerea acordului de mediu; obţinerea avizului PSI; alte avize, acorduri şi autorizaţii) |  |
| 6. Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziţie publică (cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia; cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri şi corespondenţă în legătură cu procedurile de achiziţie publică) |  |
| 7. Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii |  |
|  | 7.1 Modernizări clădiri şi spaţii în condiţiile în care sunt necesare pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare a echipamentelor achiziţionate pe proiect 7.2 Instalaţii aferente, precum: instalaţii electrice, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, telecomunicaţii |
| 8. Cheltuieli pentru asistenţă tehnică |  |
|  | 8.1 Servicii pentru instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor (dacă nu sunt cuprinse în costurile de achiziţie) 8.2 Asistenţă tehnică de specialitate pentru punerea în funcţiune a centrelor GRID 8.3 Asistenţă tehnică de specialitate pentru pregătirea personalului de exploatare |
| 9. Cheltuieli pentru servicii de audit pentru proiect, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare/ în cazul în care sunt solicitate de către AM/OI |  |
| 10. Cheltuieli pentru activitatea de diseminare a rezultatelor propuse ale proiectului |  |
|  | 10.1 Cheltuieli de deplasare la conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice 10.2 Taxă de participare la conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice |
| 11. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect |  |
| 12. Cheltuieli aferente managementului de proiect |  |
|  | 12.1 Cheltuieli de personal pentru echipa care asigură managementul proiectului (salariale şi de deplasare) 12.2 Transport bunuri 12.3 Birotică |
| 13. Cheltuieli generale de administraţie |  |
|  | 13.1 Servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat) 13.2 Plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale) 13.3 Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ |

Cheltuielile pentru asistenţă tehnică (pct. 8) şi cheltuielile pentru activitatea de diseminare a rezultatelor proiectului (pct. 10) nu sunt eligibile pentru proiectele de modernizare a reţelei RoEduNet.

În afara acestor costuri eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte costuri care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste costuri se suportă de către beneficiar sau de către ordonatorul principal de credite în coordonarea/subordonarea căruia se află beneficiarul, fără a fi luate în considerare la determinarea asistenţei financiare nerambursabile.

2.4.2. Condiţii generale şi specifice de eligibilitate a cheltuielilor

Condiţii generale de eligibilitate a cheltuielilor

Toate cheltuielile realizate trebuie să respecte simultan condiţiile generale de eligibilitate conform art. 2 al HG 759/2007:

- să fie efectiv plătite de beneficiar între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015 (dacă Autoritatea de Management nu decide altfel prin contractul de finanţare);

- să fie însoţite de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

- să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea proiectului, cu respectarea art. 54(5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

- să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.

Condiţii specifice de eligibilitate a cheltuielilor (conform OM nr. 1341/2008)

- pentru a fi eligibile pentru finanţare toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli menţionate în Anexa 1 a OM nr. 1341/2008, să corespundă obiectivelor Axei Prioritare 2 a POS-CCE şi să fie coerente cu obiectivele şi rezultatele proiectului propus spre finanţare.

- cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrãrii în vigoare a Contractului de finanţare semnat între beneficiar şi Organismul Intermediar pentru cercetare, în numele şi pentru Autoritatea de Management a POS-CCE, cu excepţia următoarelor tipuri de cheltuieli:

a) cheltuieli pentru elaborarea proiectului tehnic,

b) cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii,

care sunt eligibile de la data de 1 ianuarie 2007, dacã se încadreazã în prevederile art. 9 din Hotãrârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale. Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor menţionate la litera a) trebuie să respecte prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.

- cheltuielile salariale pe proiect se cumulează per persoană cu toate veniturile salariale directe obţinute din contractele de finanţare încheiate din fondurile Axei Prioritare “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare” şi din fondurile bugetare alocate Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Inovare II pentru perioada 2007-2013 şi nu pot depăşi plafoanele prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II pentru perioada 2007 – 2013. Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă şi/sau proporţional cu procentul din fişa postului/foaia de prezenţă aferentă atribuţiilor specifice implementării proiectului.

- cheltuielile pentru construcţii şi instalaţii trebuie să respecte prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

- cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

- cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în limita a 20% din costurile directe eligibile ale proiectului. Conform HG 759/2007, cheltuielile generale de administraţie reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul proiectului. Metoda de calcul folosită pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie se va stabili de către Autoritatea de Management şi se va ataşa în anexă la contractul de finanţare.

Cheltuielile realizate de către beneficiar, care intervin în proiectarea, monitorizarea şi managementul proiectului sunt eligibile (conform alin.1 al art.9 din HG 759/2007) dacă îndeplinesc condiţiile generale de eligibilitate şi se pot încadra într-una din următoarele categorii:

- sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei naţionale, în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale proiectului sau rezultă din aplicaţia legislaţiei comunitare specifică instrumentelor structurale;

- sunt aferente unor studii şi/sau analize solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, în numele şi pentru autoritatea de management, în scopul acordării asistenţei financiare nerambursabile;

- sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale proiectului;

- sunt efectuate pentru managementul şi/sau monitorizarea proiectului pe parcursul perioadei de implementare, aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a  execuţiei şi recepţiei lucrării.

2.4.3. Categorii de cheltuieli neeligibile

Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile:

- dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

- cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;

- dezafectarea centralelor nucleare;

- achiziţia de echipamente second-hand;

- amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

- costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;

- taxa pe valoarea adăugată.

Taxa pe valoarea adăugată va fi suportată din fonduri publice altele decât instrumentele structurale.

## 2.5. Modul de finanţare a proiectelor

## Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de maxim 2.000.000 lei.

Asistenţa financiară nerambursabilă constituie 100% din totalul costurilor eligibile.

În Cererea de finanţare beneficiarii menţionează dacă proiectului este generator de venituri. Veniturile nete actualizate calculate pe o perioadă de 5 ani de la implementarea proiectului se deduc din costurile eligibile ale proiectului. În situaţiile în care valoarea proiectului nu este în totalitate eligibilă (există şi cheltuieli neeligibile), aceste venituri vor fi scăzute proporţional din valoarea eligibilă, respectând raportul costurilor eligibile şi neeligibile pe proiect (Art. 55 al Regulamentului Consiliului nr.1083/2006 privind dispoziţiile generale referitoare la FEDR, FSE şi FC). Modul de calcul al valorii asistenţei financiare nerambursabile este prezentat în Anexa 3 a Ghidului solicitantului.

Proiectul va fi monitorizat pe parcursul implementării lui şi, ulterior, pe termen de 5 ani de la finalizarea lui. În cazul în care veniturile nete obţinute prin utilizarea infrastructurii/echipamentelor finanţate prin proiect vor depăşi veniturile nete declarate în cererea de finanţare, diferenţa va fi rambursată de către solicitant.

Monitorizarea va urmări pe această perioadă ca investiţia să nu sufere modificări substanţiale, conform art.57(1) din Regulamentul Consiliului UE 1083/2006 privind dispoziţiile generale referitoare la FEDR, FSE şi FC, şi anume:

a) care afectează natura sa sau condiţiile de implementare sau care oferă unei firme sau unui organism public un avantaj necuvenit şi

b) modificări care rezultă dintr-o schimbare în natura proprietăţii asupra unui obiect din infrastructură sau care rezultă din încetarea activităţii productive.

# 3. COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Pentru competiţia din anul 2008, va fi utilizat un tip de cerere/apel de propuneri de proiecte cu termen limită de depunere.

Cererea de finanţare va fi încărcată electronic pe site-ul ANCS (vezi punctul 3.2 al Ghidului solicitantului).

Documentele însoţitoare (lista lor este în Anexa 2), pe hârtie, într-un dosar prevăzut cu un opis se vor depune la birourile regionale ale OI Cercetare indicate la punctul 3.3 Modalitatea de depunere a proiectelor din acest Ghid.

Cererea de Finanţare se completează utilizând Formularul de Cerere de Finanţare anexat prezentului Ghid (Anexa 1). Formularul de Cerere de Finanţare este disponibil şi pe pagina de Internet a ANCS - www.mct.ro (la rubrica Fonduri structurale). Solicitanţii trebuie să respecte cu stricteţe formatul Cererii de Finanţare şi să completeze toate informaţiile solicitate.

Cererea de Finanţare trebuie completată cu grijă şi cât mai clar posibil, aşa fel încât să poată fi evaluată în mod adecvat.

Fiţi precişi şi furnizaţi suficiente detalii pentru a vă asigura de claritatea informaţiilor din cererea de finanţare, în special în ceea ce priveşte modul în care scopurile proiectului vor fi atinse, avantajele ce vor rezulta din implementarea proiectului şi modul în care proiectul propus este relevant pentru obiectivele competiţiei. Este foarte important ca documentele depuse să conţină TOATE informaţiile solicitate.

3.1. Temele orizontale

Proiectele depuse trebuie să respecte legislaţia în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi achiziţiilor publice.

Dezvoltare durabilă

Proiectele propuse spre finanţare trebuie să contribuie la reducerea decalajului tehnologic („digital divide”) între România şi UE.

Egalitate de şanse

Proiectele propuse spre finanţare trebuie să prevadă măsuri clare de implicare a tinerilor cercetatori şi a femeilor în activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare.

Achiziţii publice

În ceea ce priveşte achiziţia de bunuri/servicii/lucrări în vederea implementării proiectului, este obligatorie respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice (OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare).

Cheltuielile în legătură cu contracte de furnizare/servicii/lucrări, derulate în vederea implementării proiectului, nu pot fi recunoscute ca eligibile şi nu pot fi, în consecinţă, rambursate, dacă procedura de atribuire a acestor contracte nu a respectat legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.

3.2. Cum se completează “Cererea de finanţare”

Cererea de finanţare are următoarele elemente componente:

I. Informaţii privind solicitantul

II. Date despre proiect

III. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională

IV. Pachetul de finanţare a proiectului

V. Anexe şi certificarea aplicaţiei

I. Informaţii privind solicitantul

I.1.1. Solicitant

Pentru a fi eligibil solicitantul trebuie să fie înregistrat şi să îşi desfăşoare activitatea în România.

- Numele organizaţiei

Denumirea oficială a instituţiei participante, fără prescurtări, în conformitate cu actul de constituire.

- Cod unic de înregistrare/ Cod de înregistrare fiscală  (după caz)

- Număr de ordine în Registrul Comerţului (unde este cazul)

- Cod CAEN principal

Codul corespunzător activităţii principale a instituţiei, format din 4 cifre, conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (baza legală HG 656/1997).

I.1.2. Tipul solicitantului

- Forma de organizare a solicitantului

Instituţiile participante eligibile la această operaţiune, mai puţin Oficiul pentru Administrare şi Operare RoEduNet, sunt instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate, sau structuri ale acestora şi instituţii publice de CD, calificate ca organizaţii de cercetare (conform 2.1 din acest Ghid).

Aceste instituţii participante trebuie să fie în conformitate cu definiţia referitoare la „organizaţia de cercetare” din Cadrul Comunitar pentru ajutor de stat pentru CDI (2006/C 323) , şi anume:

- o entitate publică (universitate sau institut de cercetare) a cărui scop principal este de a conduce activităţi de cercetare-dezvoltare şi de a disemina rezultatele acestora prin activităţi de educaţie/învăţămînt/instruire, publicare sau transfer tehnologic;

- profitul/venitul excedentar este reinvestit în aceste activităţi sau în educaţie;

- întreprinderile care pot exercita influenţă asupra acestei entităţi, în calitate, de exemplu, de acţionari sau membri, nu trebuie să aibă acces preferenţial la capacităţile de cercetare sau la rezultatele cercetării obţinute de instituţia respectivă.

Se utilizează următoarele codificări pentru forma de organizare a solicitantului:

- INCD		- institut naţional de cercetare-dezvoltare

- I-AR	- institut din cadrul Academiei Romane

- I-AS		- institute, centre de cercetare-dezvoltare coordonate de Academia

de Ştiinţe Agricole şi Silvice

- I-AM		- institute, centre de cercetare-dezvoltare coordonate de Academia

de Ştiinţe Medicale

- IPCD		- institute/centre/staţiuni CD organizate ca instituţii publice

- IPRD		- centru internaţional de CD  înfiinţat în baza unor acorduri

internaţionale

- UNIS		- instituţii de invăţământ superior, publice, acreditate, sau structuri

ale acestora (inclusiv spitale clinice şi spitale universitare)

– Număr de angajaţi

Număr de angajaţi la sfârşitul anului, conform indicaţiilor din cererea de finanţare

I.1.5. Banca

- Banca/ Sucursală

Trezoreria de sector a municipiului Bucureşti / direcţiile judeţene ale Trezoreriei

I.1.6. Finanţări nerambursabile primite anterior sau în prezent din fonduri publice

Referitor la proiectele finanţate anterior, se vor menţiona finanţările publice obţinute pentru crearea de alte centre GRID, respectiv modernizarea reţelei RoEduNet.

Referitor la proiectul depus la această competiţie se vor menţiona, după caz, solicitările de finanţare depuse la alte programe, chiar dacă acestea se referă numai la anumite componente ale proiectului, sau finanţările obţinute deja pentru anumite componente ale proiectului, pentru care evident nu se mai solicită sprijin şi la această competiţie.

II. Date despre proiect

II.2.1  Date generale

Pentru proiectele de tip GRID se vor completa

- Organizaţia/organizaţiile virtuale din care va face parte centrul GRID

- Domeniul ştiinţific sau domeniile ştiinţifice pe care se va orienta centrul GRID

Dacă proiectul este relevant pentru mai multe domenii S/T se specifică numai cele mai relevante domenii în raport cu activitatea centrului GRID.

II.2.2. Locaţia proiectului

Proiectul trebuie să fie derulat în România, altfel nu este eligibil. Se indică regiunea, judeţul, localitatea, adresa.

II.2.3. Descrierea proiectului

Scopul, obiectivele şi subiectul propunerii trebuie să fie în conformitate cu obiectivele cererii de proiecte/apelului (condiţie de eligibilitate).

– Obiectivul proiectului

Se vor enunţa obiectivele proiectului şi se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor competiţiei, care sunt următoarele:

- creşterea capacităţii de cercetare a universităţilor şi instituţiilor C-D publice prin dezvoltarea unor centre de resurse de tip GRID  în scopul ridicării nivelului de competitivitate ştiinţifică pe plan internaţional;

- creşterea implicării cercetătorilor romani în reţele internaţionale de cercetare specializate, de tip GRID, cu implicaţii importante în dezvoltarea viitoare a ştiinţei şi tehnologiei;

- creşterea capacitaţii reţelei de cercetare si educaţie RoEduNet, spre a se apropia de standardele reţelei GEANT.

- Justificarea necesităţii implementării proiectului

Se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este valoarea sa adăugată din punct de vedere ştiinţific. Se va prezenta contribuţia proiectului pentru intensificarea colaborărilor internaţionale.

Vor fi date exemple concrete de direcţii noi de cercetare, precum şi de proiecte de cercetare care vor fi abordate.

- Contextul proiectului

Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea reprezintă o componentă într-un proiect mai complex.

Se va descrie situaţia pe plan naţional şi internaţional în domeniu, astfel încât să se poată determina nivelul de performanţă al  componentei de infrastructură propuse. Se va descrie distribuţia naţională a centrelor GRID pe acelaşi domeniu.

- Descrierea componentelor proiectului

Se vor descrie componentele / etapele proiectului propus spre finanţare.

Se vor indica principalele caracteristici ale echipamentelor cu valori mai mari de 100.000 euro; se vor oferi elemente care să permită aprecierea nivelului de performanţă a echipamentelor.

- Descrierea activitatilor proiectului

Se vor descrie activităţile şi subactivităţile proiectului, pe componente. Acestea vor trebui să fie corelate cu tabelul 2.6 – Calendarul activităţilor din Cererea de finanţare.

Activităţile proiectului trebuie să conţină una sau mai multe activitati eligibile definite pentru operatiune.

Activităţile declarate eligibile sunt prezentate la punctul 2.3 Activităţi eligibile din acest Ghid.

- Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementarii

Se prezintă rezultatele viitoare ale proiectului, în concordanţă cu obiectivele urmărite. Pentru proiectele GRID finalitatea proiectului înseamnă punerea în funcţiune a centrului GRID.

- Beneficiari direcţi / indirecţi

Se vor indica grupurile/ entităţile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect. Este indicat ca beneficiarii să fie definiţi cât mai concret, numeric şi, eventual, prin exemplificare. De asemenea, este necesar să se precizeze serviciile de care vor beneficia aceştia prin infrastructura propusă sau pe care o  vor folosi. Dacă vor exista costuri pentru beneficiari, acestea vor fi precizate şi se va completa obligatoriu Anexa 3.

Instituţia solicitantă sau angajaţii acesteia nu pot apărea în calitate de beneficiari.

II.2.4.  Managementul proiectului

- Metodologia de implementare a proiectului

Metodologia de implementare trebuie să descrie modul de organizare şi planificare a activităţilor care se vor desfăşura pentru realizarea proiectului, implementarea/ realizarea proiectului (proceduri de achitiţii publice, contractare lucrări de modernizare, achiziţionare echipamente etc), monitorizarea contractorilor, a activităţilor şi a cheltuielilor, în vederea obţinerii rezultatelor la termenele prevăzute.

- Personalul echipei de implementare a proiectului

Managementul proiectului poate fi realizat direct de către persoane angajate deja în instituţie sau de persoane care urmează a fi angajate pe proiect în cadrul instituţiei solicitante.

Directorul de proiect va fi obligatoriu nominalizat. Pot fi plătite maximum 5 persoane, indiferent de norma fiecăruia. Pentru fiecare persoană vor fi indicate responsabilităţile în cadrul proiectului, în corelare cu metodologia de implementare a proiectului. Cel puţin un membru al echipei trebuie să fie specializat în achiziţii publice şi cel puţin un membru al echipei trebuie să fie specialist în contabilitate.

Costurile salariale prin proiect împreună cu alte venituri salariale directe obţinute din contractele de finanţare încheiate din fondurile alocate Axei 2 a POS-CCE sau din fondurile bugetare alocate PN II nu pot depăşi plafoanele prevăzute în Anexa 3 a HG nr. 475/2007 privind aprobarea PN II, pentru perioada 2007 – 2013.

Capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul este prezentată prin CV-urile ataşate cererii de finanţare.

- Riscuri

Se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum şi măsurile/ soluţiile de reducere sau combatere ale acestora. Se va acorda atenţie riscurilor implicate de racordarea la utilităţi. Se vor lua în considerare riscurile generate de eventuale contestaţii în procedurile de achiziţie publică.

II.2.5. Durata proiectului

Durata proiectului se indică în număr de luni şi nu trebuie să depăşească 24 de luni.

În estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua în calcul activităţile preliminare, anterioare semnării contractului de finanţare.

II.2.6. Calendarul activităţilor

Se prezintă calendarul activităţilor în corelare cu metodologia de implementare.

II.2.7. Indicatori

În formularul de cerere de finanţare sunt nominalizaţi numai indicatorii obligatorii, din care se selectează indicatorii corespunzători proiectului, pentru care trebuie completate valorile la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, şi anume:

Indicatori de realizare

- Numar de core/procesoare instalate

- Numar de TB TerraByte solutie de stocare

- Numar de conexiuni realizate

- Echipamente IT în valoare de peste 100.000 euro achizitionate pe proiect (număr)

Indicatori de rezultat

- Număr de centre GRID create

- Locuri de muncă nou create/menţinute în CD datorită proiectului (număr)

- Contributia privată neeligibilă a  solicitantului la proiect (Lei)

- Proiecte internaţionale în care va fi implicată infrastructura (număr)

Este recomandat să se formuleze şi alţi indicatori relevanţi pentru proiect, unde este cazul.

Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului şi atingerea valorilor indicatorilor este obligatorie.

În contractul de finanţare se prevede: “În raport cu obligaţia asumatã de cãtre Beneficiar la art. 6 a) (1), în situaţia în care proiectul nu realizeazã integral indicatorii asumaţi prin contract, finanţarea nerambursabilã acordatã va fi redusã proporţional, cu excepţia cazurilor temeinic justificate.”

II.2.9.  Relaţia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante

Se prezintă modul în care infrastructura propusă se adresează şi altor strategii sectoriale sau/şi strategiilor regionale de inovare (unde e cazul). Se vor menţiona alte documente strategice relevante, dacă există.

II.2.11. Proiect generator de venit

În cazul în care proiectul generează venituri nete, rubrica se completează cu valoarea actualizată a veniturilor nete generate de infrastructură pe primii 5 ani de la operaţionalizare (conform modului de calcul din Anexa 3 la Ghidul Solicitantului).

În acest moment Certificatele de Autentificare pentru centrele GRID se eliberează de către Agenţia Spaţială Română (www.romaniangrid.ro), iar prin acestea se impune folosirea site-ului GRID numai în domeniul necomercial, în scopuri non-profit. Este posibil totuşi ca în viitor să apară şi furnizori de certificate GRID comerciale.

II.2.12. Sustenabilitatea proiectului

- Sustenabilitatea financiară

Se va prezenta modul în care infrastructura realizată va fi susţinută financiar după incetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului prin acoperirea costurilor de operare şi întreţinere: entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp.

- Sustenabilitatea instituţională

Se va prezenta pe scurt dezvoltarea activităţilor de cercetare în instituţie datorită rezultatelor generate de proiect şi integrarea rezultatelor proiectului în strategia instituţională a solicitantului.

Se vor preciza  posturile de cercetare nou-create, profilul acestora şi sursele de finanţare. Se va descrie suportul tehnic şi administrativ asigurat de instituţie pentru noile laboratoare.

II.2.13 Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării proiectului

Se va justifica impactul finanţării nerambursabile, utilizând şi informaţiile cuprinse în studiul de fezabilitate, analizând comparativ efectele nefinanţării cu cele rezultate din finanţare.

II.2.14 Informare şi publicitate

Vor fi incluse activităţi de informare şi publicitate: anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului, anunţ de presă la inchiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, publicitate şi prin alte mijloace, precum şi editarea, afişarea, realizarea de broşuri, pliante, panouri, etichete etc.

III. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională

III.3.2. Dezvoltarea durabilă

Se va prezenta modul în care proiectul contribuie la reducerea decalajului tehnologic („digital divide”) între România şi UE.

III.3.3. Egalitatea de şanse

Se va explica modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrată în elaborarea şi implementarea proiectului (implicarea tinerilor, echipă mixtă – femei şi bărbaţi etc.)

III.3.4. Achiziţii publice

Se va prezenta calendarul achiziţiilor publice de servicii, bunuri, echipamente, în corelare cu punctul 2.6 – calendarul activităţilor. În plus, la acest punct trebuie precizată valoarea estimată, şi în funcţie de aceasta, procedura utilizată, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare (OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare).

IV. Pachetul de finanţare a proiectului

IV.4.1. Detalierea costurilor proiectului pe fiecare categorie de cheltuială

Bugetul proiectului este detaliat pe categorii de cheltuieli eligibile (care pot fi finanţate nerambursabil prin program), precum şi cheltuieli neeligibile (care vor fi suportate din alte surse (venituri proprii, alte fonduri publice, etc.).

Informaţii privind cheltuielile sunt prezentate la punctul 2.4. Tipuri de cheltuieli din acest Ghid.

Pentru fiecare tip de cheltuială eligibilă se completează valoarea totală, valoarea eligibilă (mai mică sau egală cu valoarea totală) şi, dacă e cazul, valoarea neeligibilă (= val totală – val eligibilă).

De exemplu, în caz că valoarea totală a cheltuielilor aferente managementului de proiect depăşeşte 10% din valoarea eligibilă totală a proiectului, diferenţa trebuie menţionată în coloana „valoare neeligibilă”.

Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată nu poate depăşi 2.000.000 lei.

Pentru cheltuielile integral neeligibile se completează coloanele „valoare totală” şi „valoare neeligibilă” (cele două valori vor coincide).

IV.4.2. Pachetul de finanţare a proiectului

La acest punct se prezintă bugetul proiectului, pe surse de finanţare, şi anume:

Valoarea totală a proiectului = valoarea eligibila + valoarea neeligibila.

Valoarea eligibilă = asistenţa financiară nerambursabilă solicitată + contribuţia eligibilă a solicitantului (pentru proiectele generatoare de venit asistenţa financiară nerambursabilă nu acoperă decât parţial valoarea eligibilă a proiectului conform modului de calcul din Anexa 3 la Ghidul Solicitantului).

Contribuţia eligibilă a solicitantului = contribuţie în numerar + împrumut (după caz).

Daca proiectul este generator de venituri se indică separat venitul net actualizat pe urmatorii 5 ani de la finalizarea investitiei, conform studiului de fezabilitate.

3.3. Modalitatea de depunere a proiectelor

De la data publicării CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE şi până la termenul limită pentru primirea propunerilor specificat în cererea de proiecte (25 iulie 2008, ora României 17:00), solicitantul  poate să depună propunerea, astfel:

- “Cererea de finanţare”, înregistrare electronica conform instructiunilor de la 3.3.1;

- Documentele şi datele în RPC, inregistrare/actualizare conform instructiunilor de la 3.3.2 (pentru Oficiul pentru Administrare şi Operare RoEduNet este opţional);

- “Documentele însoţitoare”, transmise la Birourile regionale ale DG-OI corespunzătoare regiunii în care îşi desfăşoară activitatea instituţia solicitantă conform instrucţiunilor de la 3.3.3.

3.3.1. Transmiterea electronică a“Cererii de finanţare”

Pagina web de înregistrare a propunerii este următoarea: https://structurale.ancs.ro.

Pentru a transmite o propunere trebuie parcurşi următorii paşi:

Pasul 1: Se completează “off-line” cererea de finanţare (în limba română) pentru beneficiarii de proiecte, inclusiv CV-urile personalului care face managementul proiectului.

Pasul 2: Responsabilul de proiect creează un cont nou de la butonul 'creare cont' din bara stânga a paginii.

Pasul 3: Utilizatorul se autentifică introducând în partea din stânga paginii adresa de e-mail şi parola trimisă automat de aplicaţie la această adresă la scurt timp după crearea contului. (Vă recomandăm să verificaţi şi în directoarele “Bulk” sau “Junk” din căsuţa poştală.) 
Pasul 4: Se face click pe butonul 'înregistrare proiect' şi se completează câmpurile solicitate. Se încarcă cererea de finanţare pentru beneficiarii de proiecte, precum şi CV-urile personalului, într-un singur fişier tip .pdf.

Numărul de înregistrare a cererii de finanţare apare pe ecran şi este transmis şi pe e-mail. 
Pasul 5: Se poate vizualiza proiectul depus făcând clic pe butonul 'proiecte depuse'. 
Pasul 6: Se iese din cont cu 'logout'.

Orice cerere de finanţare înregistrată electronic după termenul limită va fi automat respinsă.

3.3.2 Înregistrarea/actualizarea documentelor şi datelor în RPC

Pentru accesarea Registrului Potenţialilor Contractori (RPC) se utilizează următoarea adresă:

www.mct.ro/rpc/home.jsp/

Pentru înscrierea corectă şi completă a informaţiilor privind organizaţia dumneavoastră este necesar, ca înainte de a începe înscrierea, să parcurgeţi următoarele etape: 
- după obţinerea contului şi a parolei pentru organizaţia dumneavoastră (prin accesarea adresei date mai sus), să vizualizaţi conţinutul RPC pentru a vedea care sunt informaţiile pe care trebuie sa le înscrieţi;

- să aveţi la dispoziţie, atunci când începeţi înscrierea, toate informaţiile care vă sunt necesare, actualizate;

- să scanaţi cu rezoluţia de 100 dpi documentele:

1. Statutul;

2. Act juridic de înfiinţare a instituţiei;

3. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului;

4. Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social (când e cazul);

5. Bilanţurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul  de Profit şi Pierderi.

Înscrierea în RPC se face o singură dată şi se actualizează de ori cate ori survin modificări ale datelor privind organizaţia dumneavoastră sau atunci când Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică solicită acest lucru.

Pentru facilitarea modului de lucru cu RPC, la adresa menţionată mai sus sunt disponibile pentru a fi consultate următoarele documente (pe site-ul ANCS: www.mct.ro/rpc/home.jsp)

- Manualul de utilizare
- Regulamentul de utilizare
- Decizia de aprobare

IMPORTANT: înregistrarea/actualizarea datelor în RPC trebuie să respecte aceeaşi dată limită: 25 iulie 2008, ora României 17:00.

Înregistrarea datelor Oficiului pentru Administrare şi Operare RoEduNet în RPC este opţională.

3.3.3 Depunerea documentelor însoţitoare

Documentele însoţitoare anexă la cererea de finanţare trebuie să ajungă în plic sigilat, transmis prin poştă, în mod recomandat, sau prin curier privat sau înmânate direct (o confirmare de primire semnată şi datată îi va fi înmânată celui care predă plicul/solicitantului) la adresele de mai jos:

| Birourile Regionale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | Regiunea | Judeţe componente | Adresele Birourilor Regionale ale ANCS |
|  | Nord Est | Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui | Birou regional Iaşi Casa Miclescu, str. Pinului nr. 2, cod 700109, Iaşi, judeţul Iaşi Tel. 0232/219.006 Management financiar şi control: Doru Botezat, tel. 0749.319.471, e-mail : doru.botezat@mct.ro Monitorizare : Iuliu Jica, tel. 0743.056.006, e-mail : iuliu.jica@mct.ro Implementare : Gabriela Doboş, tel. , e-mail: gabriela.dobos@mct.ro |
|  | Sud Est | Brăila, Buzău, Constanţa. Galaţi, Vrancea, Tulcea | Birou regional Constanţa În sediul Universităţii Ovidius Constanţa, B-dul Mamaia nr.124, cod poştal 900527, judeţul Constanţa (cămin II, et. 4, camera 2) Tel: 0341/446579 Management financiar şi control: Andreea Lavinia Ionică, e-mail: andreea.ionica@mct.ro Monitorizare : Implementare : Cristina Franţ, e-mail: cristina.frant@mct.ro |
|  | Sud Muntenia | Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman | Birou regional Târgovişte În sediul Universităţii Valahia Târgovişte, Bd-ul Unirii, nr. 18, corp A, et. 2, sălile A202, A215, cod 130082, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa Tel: 0245/210.314 Management financiar şi control: Cristian Păsărică, tel. 0722.638.686, e-mail : cristian.pasarica@mct.ro Monitorizare : Viviana Filip, tel. 0723.723.209, e-mail : viviana.filip@mct.ro Implementare : Clara Constantinescu, tel. 0743.292.939, e-mail: clara.constantinescu@mct.ro |
|  | Sud Vest Oltenia | Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea | Birou regional Craiova În sediul Institutului de Proiectări şi Automatizări SA – IPA SA Sucursala CIFATT, Str. Ştefan cel Mare nr.12, judeţul Dolj Management financiar şi control: Mihaela Brînzan, tel: 0721.527.897, e-mail: mihaela.brinzan@mct.ro Monitorizare : Gabriel Vârtopeanu, tel: 0745.774.804, e-mail: gabriel.vartopeanu@mct.ro Implementare : Augustin Corneanu, tel: 0722.299.933, e-mail: augustin.corneanu@mct.ro |
|  | Vest | Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş | Birou regional Timişoara În sediul Universităţii de Vest Timişoara – facultatea de ştiinţe Economice, B-dul Vasile Pârvan nr.4, cod poştal 300223, judeţul Timiş Tel: 0256/592.573, Fax :0256/592.574 Management financiar şi control: Vasile Dogaru, tel: 0740.488.247, e-mail : vasile.dogaru@mct.ro Codruţa Dăianu, tel: , codruta.daianu@mct.ro Monitorizare : Gheorghe Crişan, tel: , e-mail: gheorghe.crisan@mct.ro Implementare : Gabriel Cristescu, tel: 0728.168.442, e-mail : gabriel.cristescu@mct.ro |
|  | Nord Vest | Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Maramureş | Birou regional Cluj În sediul Universităţii Tehnică Cluj-Napoca, - din cladirea CIA (Compania de Informatica Applicata –(fostul Centru Teritorial de Calcul Cluj) - Str. Republicii nr. 107, etaj 3, camera 309/310, Cluj-Napoca Tel/Fax: 0264 590 445 Management financiar şi control: Katona Reka, tel: 0723.250.325, e-mail : katona.reka@mct.ro Monitorizare : Rodica Meza, tel: 0744.540.326, e-mail : rodica.meza@mct.ro Implementare : Cristina Pasăre, tel: 0740.163.386, e-mail : cristina.pasare@mct.ro |
|  | Centru | Sibiu, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş | Birou regional Alba-Iulia În sediul Universităţii „1 Decembrie”, Str. Nicolae Iorga nr.11-13, cod poştal 510009, judeţul Alba Tel: 0258/831.030 tel+fax Management financiar şi control: Florentina Sas, tel. 0721.537.280, e-mail : florentina.sas@mct.ro Monitorizare : Ana Maria Roman Negoi, tel: 0721.560.127, e-mail: ana.roman@mct.ro Implementare : Nicoleta Buda, tel: 0740.051.726, e-mail : nicoleta.buda@mct.ro |
|  | Bucureşti-Ilfov | Bucureşti, Ilfov | Birou regional Bucureşti În sediul ANCS Str.I.D.Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod poştal 010362 Comunicare: Daniela Gheorghian, tel/fax:311.35.50;E-mail:dgheorg@mct.ro Monitorizare : Cristian Bararu, tel/fax: 317.66.33, e-mail:cristian@mct.ro Implementare : Daniela Ghiculescu, tel:310.03.73, e-mail: daniela.ghiculescu@mct.ro Management financiar si control:Mihaela Petre, tel/fax:311.35.50;E-mail:mpetre@mct.ro |

Documentele însoţitoare ale cererii de finanţare expediate prin orice alt mijloc (de ex. prin fax sau prin e-mail) vor fi respinse.

Plicul trebuie să aibă înscris:

- codul competiţiei: POSCCE-A2-O2.2.3-2008-3

- denumirea instituţiei solicitante, adresa ei şi Codul Unic de Înregistrare

- denumirea Organismului Intermediar: Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare – Birou Regional, Regiunea ..........

- numărul de înregistrare electronică a cererii de finanţare

- titlul proiectului

- numele complet al directorului de proiect şi datele de contact ale acestuia.

3.4 Documentele însoţitoare

- Adresa de înaintare către Comisiile de specialitate, cu număr de înregistrare, a Raportului de auto-evaluare conform HG nr. 551/2007- stampilata şi semnata de  reprezentantul legal al institutiei, copie* - 2 exemplare;

- Declaraţia solicitantului că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate (organizaţie de cercetare), ştampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei  - original şi  1 copie*;

- Declaraţia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanţări, ştampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei – original şi 1 copie*;

- Titlu de proprietate pentru imobil, sau act de concesiune (unde este cazul), şi încheiere de intabulare, copie*-  2 exemplare, împreună cu:

- Extras de Carte Funciară cu precizarea „libere de orice sarcini şi servituţi” – original şi 1 copie*,

-  Declaraţie pe propria răspundere că imobilul nu face obiectul unui litigiu -   ştampilată şi semnată de reprezentantul legal al instituţiei -  original şi 1 copie;

- Contracte de închiriere intabulate pentru spaţii/imobile (unde este cazul) în copie*-  2 exemplare;

- Memorandum de înţelegere sau acord de participare cu entitatea legală care gestionează o structură de tip GRID, copie* - 2 exemplare;

- Acordul de conectare la reţeaua RoEduNet  - copie* - 2 exemplare;

- Declaraţia de certificare a aplicaţiei (vezi punctul 5.2 din cererea de finanţare), semnată de  reprezentantul legal al instituţiei şi ştampilată – original şi 1 copie*.

Oficiul pentru Administrare şi Operare RoEduNet trebuie să depună numai documentele însoţitoare de la punctele 3 şi 8.

* pe copie se specifică „conform cu originalul”,  se semnează de reprezentantul legal al instituţiei şi se ştampilează.

IMPORTANT: Transmiterea documentelelor însoţitoare trebuie să respecte aceeaşi dată limită. Acestea trebuie să ajungă şi să fie înregistrate la Biroul Regional OI (indiferent în ce mod, poştă, curier, etc) până la 25 iulie 2008, ora României 17:00.

 Informaţii suplimentare

Eventualele întrebări pot fi trimise prin e-mail, înainte de termenul limită de primire a propunerilor, la adresa de mai jos, indicând în mod clar numărul de sesiune (cod competiţie):

Adresa e-mail: <structurale@mct.ro >

În vederea aplicării unui tratament egal  tuturor solicitanţilor, Autoritatea Contractantă nu  poate exprima o opinie anterioară privind eligibilitatea unui anumit solicitant sau a unui anumit proiect.

Întrebările care ar putea fi relevante şi pentru alţi solicitanţi, împreună cu răspunsurile, vor fi publicate pe pagina de internet www.mct.ro, pe pagina Fondurilor Structurale.

4. MODUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR

4.1. Procedura de evaluare – generalităţi

Procesul de evaluare şi selecţie se desfăşoară după următoarele etape:

- Verificarea formală

- Verificarea eligibilităţii

- Evaluarea propunerilor

- Selecţia

Primele două etape se vor realiza de personalul OI Cercetare cu responsabilităţi de implementare din birourile regionale. Evaluarea şi selecţia propunerilor este organizată de unitatea de implementare de la nivel central (ANCS).

Fiecare proiect care trece de primele două etape va fi evaluat de o Grupă de evaluare compusă din 3 membri. Un reprezentant al ANCS va asigura Secretariatul Grupei de Evaluare fără însă să aibă drept de punctare. Grupele de Evaluare sunt aprobate prin Decizie a Preşedintelui ANCS.

Fişa de evaluare va fi completată în panel după ce fiecare membru al Grupei a studiat şi evaluat independent propunerea, marcând elementele importante ce vor fi discutate în panel. În caz că nu se ajunge la acord în privinţa punctajului, propunerea se trimite spre evaluare unei alte Grupe de Evaluare şi dacă nici în această Grupă nu se ajunge la acord se va face media aritmetică a punctajelor propuse de fiecare membru din cele două Grupe de Evaluare.

Se va întocmi câte o listă a propunerilor evaluate în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute pentru propunerile GRID şi respectiv pentru propunerile RoEduNet. Numai propunerile care au primit punctaje peste pragul de calitate sunt finanţabile. Pragul de calitate este de 11 puncte. Aceste liste împreună cu toate fişele de verificare şi de evaluare se trimit Comitetului de Selecţie care are următoarele atribuţii:

- aprobarea raportului preliminar de evaluare,

- numirea Comisiei de contestaţii,

- departajarea proiectelor care au obţinut acelaşi punctaj, după reguli stabilite de Comitet pe baza criteriilor de evaluare,

- aplicarea regulilor specifice de selecţie,

- elaborarea raportului final de evaluare şi a listei propunerilor selectate pentru finanţare şi transmiterea acestora pentru aprobare preşedintelui ANCS (după obţinerea avizului Autorităţii de Management).

După publicarea rezultatelor preliminare pe pagina www.mct.ro se transmit tuturor solicitanţilor rapoartele de evaluare întocmite pentru proiectele depuse şi modul de depunere a eventualelor contestaţii. Acestea vor fi analizate de o Comisie pentru rezolvarea contestaţiilor numită de către Comitetul de Selecţie.

Contestaţiile se vor referi la eventualele vicii de procedură  identificate ca fiind neconforme cu precizările din  „Cererea de propuneri de proiecte” şi „Ghidul Solicitantului”, în urma transmiterii rezultatelor evaluării proiectului.

Comitetul de Selecţie este aprobat prin Decizie a Preşedintelui ANCS, după obţinerea avizului Autorităţii de Management, şi va conţine reprezentanţi din partea ANCS şi din partea Autorităţii de Management, precum şi specialişti în domeniul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii. Membrii Comitetului de Selecţie nu trebuie să intre în conflict de interes. Cvorumul necesar pentru întâlnirile Comitetului este de jumătate plus unu din numărul membrilor. Deciziile se iau prin consens, iar, dacă acest lucru nu este posibil, prin votul a jumătate-plus-unu din membrii prezenţi. Comitetul de Selecţie nu poate avea mai puţin de 3 membri. Reprezentanţi ai Comisiei Europene pot participa la întâlnirile Comitetului de Selecţie cu rol de observatori.

Lista evaluatorilor implicaţi în procesul de evaluare va fi făcută publică după încheierea procesului de selecţie.

Pentru propunerile selectate la finanţare se trimit solicitanţilor scrisorile de acceptare. Propunerile peste prag, care nu pot fi finanţate din lipsă de fonduri constituie Lista de rezervă a acestei competiţii.

- 4.2. Verificarea formală

Verificarea formală a aplicaţiei se face dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- cererea de finanţare  a fost înregistrată electronic înainte de termenul limită anunţat oficial în Cererea de propuneri de proiecte,

- documentele însoţitoare au ajuns şi au fost înregistrate la Biroul Regional OI înainte de termenul limită anunţat oficial în Cererea de propuneri de proiecte (dacă nu există o cerere de finanţare înregistrată electronic, propunerea nu va fi primită şi nici înregistrată de personalul OI Cercetare).

Regulile de verificare formală:

- Verificarea formală a propunerilor de proiecte este organizată de Birourile Regionale OI.

- Verificarea cererilor se face în ordinea primirii.

- Verificarea formală presupune completarea listei de verificare formală. Răspunsurile la întrebările legate de verificarea formală pot fi „Da” sau „Nu”.

- Dacă propunerea este incompletă, în sensul că lipsesc unele documente însoţitoare, sau unul sau mai multe dintre aceste documente nu sunt semnate şi ştampilate conform cerinţelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de înştiinţare din partea OI Cercetare pentru a-şi completa propunerea. Dacă în 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformează cerinţelor, propunerea este respinsă.

- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este respinsă şi solicitantului i se trimite o scrisoare de respingere cu precizarea motivelor respingerii.

| CRITERII | DA | NU | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Propunerea a fost depusă în termenul stabilit prin anunţul competiţiei |  |  |  |
| 2. Cererea de finanţare este înregistrată electronic şi are toate câmpurile obligatorii completate (inclusiv CV-urile) |  |  |  |
| 3. Documentele însoţitoare au fost depuse * Solicitantul este înscris în RPC şi are datele actualizate; * Titlu de proprietate pentru imobil sau Act de concesiune impreuna cu Declaratie şi Extras CF/ Contract de închiriere. * Solicitantul a depus raportul de auto-evaluare conform HG nr. 551/2007; * Memorandum de înţelegere/ Acord de participare. * Declaraţie de eligibilitate; * Acord de conectare. Declaraţie privind evitarea dublei finanţări; Declaraţia de certificare a aplicaţiei. *) Nu se aplică Oficiului pentru Administrare şi Operare RoEduNet |  |  |  |
| 4. Documentele însoţitoare sunt semnate şi ştampilate conform cerinţelor |  |  |  |

4.3. Verificarea eligibilităţii proiectului şi solicitantului

- Sunt verificate din punct de vedere al eligilibilităţii doar propunerile de proiecte admise în urma verificării formale.

Reguli de verificare a eligilibilităţii:

- Verificarea eligilibilităţii este organizată de Birourile Regionale OI.

- Verificarea eligibilităţii presupune verificarea eligibilităţii atât a solicitantului cât şi a propunerii.

- Răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilităţii pot fi „Da” sau „Nu”.

- Pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările. În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă şi nu se evaluează, iar solicitantului i se trimite o scrisoare de respingere cu precizarea motivelor respingerii.

| CRITERII | DA | NU | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Eligibilitatea propunerii |  |  |  |
| 1. Scopul, obiectivele şi subiectul propunerii sunt în conformitate cu obiectivele competiţiei |  |  |  |
| 2. Proiectul va fi derulat în România |  |  |  |
| 3. Finanţarea nerambursabilă solicitată se încadrează în limitele permise |  |  |  |
| 4. Cererea de finanţare conţine una sau mai multe activităţi eligibile definite pentru competiţie |  |  |  |
| 5. Durata proiectului se încadrează în durata maximă permisă |  |  |  |
| Eligibilitatea solicitantului |  |  |  |
| 6. Solicitantul este atestat/acreditat să desfăşoare activităţi C-D (conform HG nr. 551/2007) şi îşi desfăşoară activitatea în România SAU Solicitantul este Oficiul pentru Administrare şi Operare RoEduNet |  |  |  |
| 7. Solicitantul este instituţie de învăţământ superior de drept public acreditată / instituţie publică cu activitate principală de CD şi respectă definiţia organizaţiilor de cercetare SAU Solicitantul este Oficiul pentru Administrare şi Operare RoEduNet |  |  |  |

- Propunerile împreună cu raportul privind verificarea formală şi a eligibilităţii se transmit de către Birourile Regionale ale OI la sediul central al ANCS.

- 4.4. Evaluarea propunerilor

Se va analiza conţinutul Cererii de Finanţare şi se vor acorda calificative pentru fiecare dintre acestea, după următorul punctaj: 0 pct – Propunere respinsă 1pct – Foarte slab: propunerea se adresează criteriului într-o manieră vagă şi total nesatisfăcătoare 2 pct – Slab: există lipsuri substanţiale în raport cu criteriul în cauză 3 pct – Satisfacător: propunerea se adresează la modul general criteriului, există lipsuri semnificative ce ar trebui completate 4 pct – Bun: propunerea se adresează în mod corect criteriului, deşi unele aspecte mai pot fi îmbunătăţite 5 pct – Foarte bun: propunerea se adresează pe deplin tuturor aspectelor relevante ale criteriului Sub-criteriile indică elementele ce trebuie urmărite în mod special la evaluare. Nu se notează separat pe sub-criterii ci integrat pentru tot criteriul. Nu se punctează cu zecimale.

- Criteriul 1.  Calitatea şi maturitatea proiectului

| Criteriu | Scor maxim | Scor obţinut |
| --- | --- | --- |
| 1. Calitatea şi maturitatea proiectului | 5 |  |
| - În ce măsură obiectivele proiectului răspund obiectivelor competiţiei - Gradul de corelare între activităţile propuse, resursele necesare şi obiectivele proiectului - Fezabilitatea activităţilor - În ce măsură rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelate cu activităţile - Pentru propunerile de proiecte GRID : contribuţia proiectului la numărul global de job-uri (procese) lansate/finalizate în cadrul organizaţiilor virtuale, precum şi contribuţia proiectului la spaţiul global stocare în cadrul organizaţiilor virtuale |  |  |

Pentru această secţiune se vor examina în Cererea de finanţare, în special capitolele:

1.6 Finanţări nerambursabile primite anterior sau în prezent din fonduri publice,

2.3 Descrierea proiectului,

2.6 Calendarul activităţilor,

2.7 Indicatori,

2.13 Impactul asistenţei financiare nerembursabile asupra implementării proiectului,

2.14 Informare şi publicitate,

4. Pachetul de finanţare a proiectului.

Se va aprecia în ce măsură descrierea obiectivelor urmărite prin proiect este clară şi răspunde obiectivelor competiţiei şi în ce măsură proiectul este bine justificat.

Se va evalua măsura în care solicitantul a identificat corect activităţile în funcţie de tipul de proiect propus şi de scopul acestuia. Derularea activităţilor trebuie să urmeze o secvenţă logică şi să conducă la rezultatele propuse, iar resursele financiare necesare să fie estimate şi repartizate adecvat pe activităţi.

Activităţile şi planificarea acestora trebuie să fie realiste şi să conducă la realizarea obiectivelor proiectului.  Se va verifica dacă proiectul conţine indicatori de performanţă măsurabili şi cuantificabili, ce pot fi monitorizaţi în mod obiectiv şi care sunt corelaţi cu activităţile desfăşurate pe proiect.  Se va evalua în ce măsură aceşti indicatori contribuie la realizarea obiectivelor competiţiei, iar pentru proiectele GRID se va acorda atenţie contribuţiei proiectului la creşterea numărul global de job-uri (procese) lansate/finalizate în cadrul organizaţiilor virtuale, precum şi contribuţiei proiectului la mărirea spaţiului global stocare în cadrul organizaţiilor virtuale. Se va evalua impactul pentru potanţialii beneficiari direcţi şi indirecţi.

Se va verifica dacă proiectul, sau componente ale sale, a mai primit sprijin financiar total sau parţial de la alte surse publice şi în ce măsură acest sprijin consolidează proiectul. Se vor semnala situaţiile de dublare a resurselor, dacă există. Se va evalua contextul proiectului.

Se va urmări eligibilitatea cheltuielilor propuse şi respectarea condiţiilor de finanţare şi dacă bugetul este corelat cu activităţile proiectului. Se vor semnala eventualele neclarităţi, greşeli, neconcordanţe.

- Criteriul 2. Capacitatea instituţională a solicitantului

| Criteriu | Scor maxim | Scor obţinut |
| --- | --- | --- |
| 2. Capacitatea instituţională a solicitantului | 5 |  |
| - Metodologia de implementare şi capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul - Analiza riscurilor - Activităţile proiectului sunt clar identificate şi strâns corelate cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice - Pentru propunerile de proiecte GRID : experienţa în realizarea şi gestionarea unui site GRID, precum şi participarea în diverse organizaţii virtuale (VO) |  |  |

Pentru această secţiune se vor examina în Cererea de finanţare, în special capitolele:

1.6 Finanţări nerambursabile primite anterior sau în prezent din fonduri publice,

2.3 Descrierea proiectului (descrierea activităţilor),

2.4 Managementul proiectului,

2.6 Calendarul activităţilor,

3.4 Achiziţii publice.

Se va evalua pozitiv participarea solicitanţilor la implementarea cu succes a altor proiecte GRID sau de modernizare a reţelei RoEduNet. Pentru propunerile GRID este importantă experienţa în realizarea şi gestionarea unui site GRID, precum şi participarea în diverse organizaţii virtuale (VO).

Se va verifica metodologia de implementare şi capacitatea echipei propuse de a implementa proiectul, din punct de vedere numeric şi al expertizei tehnice. Activităţile proiectului trebuie sa fie clar identificate şi detaliate şi strâns corelate, în cadrul calendarului de realizare, cu atribuţiile membrilor echipei de proiect şi cu planificarea achiziţiilor publice.

Se vor aprecia riscurile implicate de proiect şi se va evalua modul în care acestea sunt identificate de către solicitant, precum şi modul în care sunt combătute cu soluţii fezabile.

- Criteriul 3. Sustenabilitatea proiectului

| Criteriu | Scor maxim | Scor obţinut |
| --- | --- | --- |
| 3. Sustenabilitatea proiectului | 5 |  |
| - Capacitatea de valorificare a rezultatelor proiectului - Contribuţia pentru promovarea dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse - Capacitatea de a acoperi costurile de operare şi întreţinere - Capacitatea de a asigura resursele umane (din punct de vedere numeric şi al expertizei tehnice) necesare pentru funcţionarea centrului de resurse GRID pentru o perioadă de minimum 5 ani după terminarea proiectului |  |  |

Pentru această secţiune se vor examina în Cererea de finanţare, în special capitolele:

2.9 Relaţia cu alte programe/strategii/proiecte/alte documente relevante,

2.11 Proiect generator de venit,

2.12 Sustenabilitatea proiectului,

3.2 Dezvoltare durabilă,

3.3 Egalitatea de şanse,

4. Pachetul de finanţare a proiectului.

Se va evalua modul în care este prezentată sustenabilitatea financiară şi instituţională a proiectului.

Se va acorda o atenţie deosebită capacităţii de a acoperi costurile de operare şi întreţinere pentru o perioada de minimum 5 ani după terminarea proiectului. Pentru propunerile GRID se va evalua existenţa mijloacelor financiare pentru susţinerea cheltuielior specifice unui centru GRID (întreţinere centru de calcul, angajare personal specializat, costuri energie electrică, etc), precum şi suportul tehnic şi administrativ asigurat de instituţie.

Se va evalua contribuţia pentru promovarea dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse, aşa cum sunt aceste obiective precizate în secţiunea 3.1 Temele orizontale din acest Ghid, luând în considerare şi relaţia cu alte programe/strategii/proiecte/alte documente relevante.

Se va verifica dacă proiectul este generator de venit şi dacă se generează venituri nete pe primii 5 ani de la operaţionalizare. Se va verifica corelarea informaţiilor oferite la 2.11 Proiect generator de venit cu tabelul 4.2 Pachetul de finanţare a proiectului şi cu modul de calcul al asistenţei financiare nerambursabile.

- 4.5. Reguli specifice de selecţie

- 1. Se vor finanţa numai propunerile de proiecte care obţin cel puţin 11 puncte (pragul de calitate).

- 2. Se va finanţa numai un singur proiect pentru modernizarea reţelei RoEduNet.

- 3. Vor fi finanţate proiectele GRID în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetului disponibil după  scăderea fondurilor câştigate de proiectul pentru modernizarea reţelei RoEduNet.

- 4. Se va finanţa numai un singur proiect GRID per instituţie solicitantă.

SOLICITANT

INREGISTRARE ELECTRONICĂ A CERERII DE FINANŢARE

TRANSMITERE DOCUMENTE

INSOŢITOARE A CERERII DE FINANŢARE LA BIROUL REGIONAL AL OI

DA

DA

EVALUAREA PE GRUPE DE EVALUARE

DA

SELECŢIA ÎN COMITETUL DE SELECŢIE

DA

NU

ÎNREGISTRARE PROPUNERI DE PROIECT DE BIROUL REGIONAL

(creare dosar proiect de către OI)

VERIFICAREA FORMALĂ DE BIROUL REGIONAL AL OI

NU

VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII DE BIROUL REGIONAL AL OI

RESPINS

TRANSMITERE DOSARE PROIECTE LA CENTRU

(împreună cu rapoartele de verificare formală şi a eligibilităţii)

NU

RESPINS

ACCEPTAREA CERERII DE FINANŢARE

CONTRACTARE

# SECŢIUNEA III – CONTRACTAREA ŞI FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN POS-CCE

## 5. SEMNAREA CONTRACTULUI

Organismul Intermediar (OI) va transmite fiecărui Solicitant de pe lista de proiecte aprobate pentru finanţare o „scrisoare de acceptare” prin care este invitat la contractare.

- Scrisoarea de acceptare conţine concluziile asupra evaluării proiectului şi propunerile de modificare a cererii de finanţare  (dacă este cazul).

- Beneficiarul este obligat ca în termen de 3 zile calendaristice să transmită o scrisoare de răspuns prin care acceptă propunerile din „Scrisoarea de acceptare”.

- În cazul în care acceptă aceste condiţii, solicitantul va transmite la OI contractul semnat de către reprezentantul său legal, până la un termen stabilit, în vederea semnării de către Autoritatea contractantă.

- În condiţiile în care solicitantul nu respectă termenul stabilit sau nu transmite toate documentele solicitate, semnate şi cu număr de înregistrare (de ieşire), se consideră că beneficiarul a renunţat la solicitarea de finanţare şi decizia cu privire la acordarea finanţării nerambursabile îşi va pierde validitatea.

- Contractul de finanţare se încheie între beneficiar/solicitant şi Organismul Intermediar pentru Cercetare (ANCS) şi se avizează de către Autoritatea de Management a POS CCE.

Prin semnarea contractului de finanţare, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare.

Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de finanţare din POS CCE în conformitate cu prevederile din Cererea de finanţare anexă la contract.

Dacă beneficiarul nu reuşeşte să pună în aplicare proiectul în condiţiile asumate şi stipulate în contractul de finanţare, acesta trebuie să îşi asume eşecul parţial sau total. În acest caz, contribuţia din fondurile publice (naţionale şi comunitare) poate fi redusă şi/sau Autoritatea de Management prin Organismul Intermediar poate cere înapoierea, în totalitate sau parţial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali.

Dacă pe perioada de valabilitate a contractului intervine o modificare substanţială, de la data apariţiei acesteia are loc sistarea finanţării, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională. Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care:

- afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit sau

- rezultă de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui activ, respectiv, o încetare sau schimbare în localizarea investiţiei.

Beneficiarul are obligaţia de a informa Organismul Intermediar pentru Cercetare în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei oricărei modificări substanţiale.

Finanţarea nerambursabilă contractată va fi recuperată proporţional şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute sau închiriate într-o perioadă de 5 ani după finalizarea Proiectului (data ultimei plăţi), în conformitate cu Art. 57, alin. (1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) No 1083/2006.

### 6. FINANŢAREA PROIECTELOR

### 6.1 Prefinanţarea

Baza legală:

- O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007,

- Ordinul nr.911/10.08.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.G. nr. 29/2007.

Pre-finanţarea se acordă conform prevederilor contractului de finanţare.

Modul de acordare

În conformitate cu Regulamentele CE este posibilă acordarea pre-finanţării.

Astfel, conform O.G. nr. 29/2007 art.1 alin.2 lit.i, prefinanţarea reprezintă sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale (FEDR) către un beneficiar, cu excepţia celor din sectorul privat (dacă prin acest transfer nu se intră sub incidenţa prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat) ori unei organizaţii neguvernamentale - prin plată directă sau prin plată indirectă – pentru lichidarea angajamentelor de plată faţă de un contractor, în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de Management/ Organismul intermediar responsabil/ responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.

- Prefinanţarea se acordă, conform Normelor Ministerului Economiei şi Finanţelor, numai pentru beneficiari din sectorul public şi organizaţii non-profit.

- Sumele aferente prefinanţării vor fi transferate Beneficiarului, din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin intermediul Unităţii de plată de pe lângă Autoritatea de Management.

- Prefinanţarea se acordă în procent de max. 15% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare încheiat între Organismul Intermediar (ANCS) şi beneficiar. Prefinanţarea, cu încadrarea în limita procentului mai sus menţionat, se poate acorda integral sau în tranşe, în funcţie de previziunea fluxului de plăţi aprobată de Autoritatea de Management.

Modul de solicitare

După încheierea unui prim contract cu prestatorul de servicii/executantul de lucrări/furnizorul de echipamente, beneficiarul poate solicita acordarea prefinanţării.

În vederea obţinerii prefinanţării, beneficiarul are obligaţia de a transmite Organismului Intermediar pentru Cercetare (ANCS), la Biroul Regional din aria sa geografică (vezi tabelul de la punctul 3.3.3 al Ghidului solicitantului) următoarele documente până pe data de 5 a lunii corespunzătoare:

- copie certificată după contractul de achiziţie publică încheiat între beneficiar şi un operator economic;

- cererea de prefinanţare a beneficiarului, conform contractului de finanţare încheiat între Organismul Intermediar şi beneficiar (în formatul standard solicitat prin contract).

Sumele aferente prefinanţării contractelor încheiate în cadrul POS-CCE pot fi acordate integral sau în tranşe, de la bugetul de stat sau din fonduri FEDR, în funcţie de previziunea fluxului de plăţi aprobat de Autoritatea de Management. Acestea vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

ANCS centralizează solicitările primite de la beneficiari şi le transmite Autorităţii de Management.

Utilizarea prefinanţării

Suma aferentă prefinanţării acordată beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul POS-CCE, axa 2, în condiţiile prevăzute de O.G. nr.29/2007 şi de Normele de aplicare a acesteia, poate fi utilizată numai pentru plata cheltuielilor eligibile.

Recuperarea prefinanţării

Conform Normelor de aplicare a O.G. 29/2007, suma acordată unui beneficiar sub forma prefinanţării se recuperează progresiv, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit de fiecare Autoritate de Management.

- Prefinanţarea se recuperează progresiv prin aplicarea unui procent de maximum 50% din valoarea fiecărei Cereri de rambursare intermediare, in functie de valoarea totala a acestora, până la recuperarea sa integrală.

- Recuperarea se efectuează începând cu prima Cerere de rambursare, astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima Cerere de rambursare.

- Prefinanţarea se restituie dacă Beneficiarul nu a depus nici o cerere de rambursare care să justifice achiziţia de bunuri, servicii sau execuţia de lucrări, în termen de 6 luni de la data primirii acesteia.

6.2. Rambursarea cheltuielilor

Rambursarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.

Pentru rambursarea cheltuielilor, Beneficiarul va întocmi şi va transmite următoarele documente, care vor însoţi cererea de rambursare a cheltuielilor:

- Raportul de progres;

- Copii certificate, care să conţină menţiunea „conform cu originalul”, ştampila beneficiarului şi semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele documente: facturi, documente de plată, extrase de cont, alte documente justificative;

- Pentru procedura de achiziţii: dovada publicităţii, criterii de selecţie, raport de atribuire a contractului;

- Pentru informare şi publicitate: fotografii, anunţuri, comunicate, documente pentru evidenţierea plăţii publicităţii radio/ TV;

- Pentru achiziţii de bunuri: copie certificată pentru nota de intrare-recepţie în contabilitate (NIR), copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcţiune;

- Pentru prestări de servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise în cadrul consultanţei (foi de prezenta cursuri, fise de evaluare, state de plata pentru traineri, copii certificate, etc);

- Pentru execuţie de lucrări de modernizare: copii certificate după rapoartele contractorului;

- Pentru cheltuieli de personal: foi de prezenţă, state de plată;

- Facturile trebuie să menţioneze detaliat bunul achiziţionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată. Pentru evitarea dublei finanţări, toate facturile vor fi inscripţionate cu POS CCE, Axa II, denumirea proiectului, codul SMIS şi numărul contractului de finanţare;

- AM/OI are dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclaritati.

Înainte de solicitarea rambursării, costurile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului în contul contractorului.

### Cererile de rambursare se vor transmite către Organismul Intermediar pentru Cercetare (la Birourile Regionale din aria lor geografică) la intervalele de timp stabilite prin Graficul de Depunere a Cererilor de Rambursare (anexa la contractul de finanţare). Cererile de rambursare se fac pe activităţi finalizate şi pe faze determinante. Netransmiterea Cererii de rambursare conform programului stabilit fără justificare scrisă, poate duce la retragerea finanţării pentru proiect şi la returnarea sumelor rambursate până în acel moment.

Verificarea cererilor de rambursare se face de către Organismul Intermediar pentru Cercetare, iar autorizarea lor se face de Autoritatea de Management, în termen de maximum 80 zile de la data depunerii acestora. Beneficiarii vor fi informaţi cu privire la sumele autorizate.

Rambursarea se va efectua de către Unitatea de Plată de pe lângă Autoritatea de Management, pe baza cererii de rambursare înaintate de către Beneficiar la Organismul Intermediar, în termen de10 zile de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizată. AM/OI poate solicita prelungirea termenului în situatii justificate, în special în momentul efectuării verificării la faţa locului, cu informarea beneficiarului.

### 6.3. Venituri generate de proiect

Baza legală:  art. 55 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune

Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006, proiect generator de venituri reprezintă orice proiect care implică o investiţie în infrastructură a cărei folosire aduce venituri, prin utilizare directă şi/sau prin furnizare de servicii contra cost.

Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie să depăşească valoarea curentă a costului investiţiei minus valoarea curentă a veniturilor nete din această investiţie într-o anumită perioadă de timp (5 ani după finalizarea proiectului) pentru investiţiile în infrastructură.

În situaţiile în care costul investiţiei nu este în întregime eligibil, veniturile nete vor fi alocate proporţional cheltuielilor eligibile şi neeligibile ale investiţiei.

Modul de calcul al valorii asistenţei financiare nerambursabile (valorii grantului), în cazul proiectelor de investiţii generatoare de venituri este dat în anexa 3 a Ghidului solicitantului (în conformitate cu art. 4 al modelului de contract de finanţare).

6.4. Achiziţii publice

Pentru implementarea proiectului, beneficiarul trebuie să aplice prevederile O.U.G nr. 34/2006 cu completările şi modificările ulterioare, în vederea.achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări.

Pentru achiziţiile publice efectuate pentru proiect înainte de semnarea acordului de finanţare (cu respectarea OUG  34/2006, cu completările şi modificările ulterioare), dar după 1 ianuarie 2007, în cererea de finanţare se vor completa valorile reale, nu cele estimate, şi datele calendaristice de derulare a procedurii.

În cazul în care se constatã încãlcarea prevederilor legale, cheltuielile aferente plãţii bunurilor/serviciilor/lucrãrilor astfel achiziţionate vor fi considerate neeligibile şi nu vor fi rambursate.

6.5. Acordarea contravalorii TVA

(în conformitate cu art. 8 din modelul de contract de finanaţare)

Baza legalã:

-  O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi a cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul Naþional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã (publicatã în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007), aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr.249/2007 publicatã în Monitorul Oficial nr. 498 din 25 august 2007

- Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial nr.591 din 28 august 2007

Având în vedere intrarea în vigoare de la 1 ianuarie 2007 a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru beneficiarii din sectorul public al fondurilor comunitare nu se mai aplică scutirea de TVA.

În acest sens, s-a stabilit ca sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile se rambursează de Autoritatea de certificare şi plată beneficiarilor eligibili (beneficiari din sectorul public cărora li se alocă finanţări de la bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite, în condiţiile legii), prin transfer în contul unităţilor de plată de pe lângă autorităţile de management, pe baza previziunilor transmise de Autoritatea de management.

6.6. Arhivare

Beneficiarul trebuie să păstreze toată documentaţia legată de implementarea proiectului, inclusiv inventarul asupra bunurilor dobândite prin finanţarea nerambursabilă, precum şi documentele contabile privind activităţile şi cheltuielile eligibile, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate pe o perioadă de trei ani de la închiderea oficială a POS CCE.

7. INFORMARE ŞI PUBLICITATE

În concordanţă cu prevederile art. 69 al Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006, scopul acţiunilor de informare şi publicitate, este de a realiza informarea şi publicitatea programului şi a proiectelor co-finanţate, atât pentru publicul general, cât şi pentru beneficiarii potenţiali, astfel încât să se sublinieze rolul Comunităţii Europene şi transparenţa oportunităţilor de finanţare.

Mesajele vor fi adaptate diferitelor grupuri ţintă vizate, utilizând un limbaj accesibil, evitarea folosirii în mod excesiv a termenilor tehnici, oferirea de exemple de bune practici.

Cooperarea cu media va avea de asemenea un rol esenţial în implementarea cu succes a acţiunilor privind informarea  şi publicitatea.

Beneficiarul va descrie în cadrul rapoartelor de progres toate activităţile de informare şi publicitate desfăşurate, aferente proiectului şi va ataşa la raport copii după articolele de presă, fotografii ale evenimentelor organizate în cadrul proiectului din care sa reiasă respectarea cerinţelor de informare şi publicitate şi documentele elaborate.

Masurile de informare si publicitate sunt descrise în modelul de contract de finantare.

## Printre activităţile de informare şi publicitate se pot recomanda: anunţuri în ziare (regional şi/sau local) privind inceperea proiectului, respectiv inchiderea proiectului cu mentionarea rezultatelor obţinute, precum şi editarea sau afişarea de: broşuri, pliante, panouri, etichete etc. Pentru toate echipamentele achiziţionate prin proiect, beneficiarul trebuie să aplice la loc vizibil, un autocolant în care să se menţioneze elementele prevăzute în manualul de identitate vizuală.

## De asemenea trebuie avute în vedere realizarea unui panou de informare privind infrastructura (în timpul executării lucrărilor), precum şi a unei plăci permanente (după finalizarea lucrărilor), care să specifice existenţa unui obiectiv finanţat din FEDR, în cadrul POS CCE, cu Emblema Uniunii Europene, conform graficului standard din manualul de identitate vizuala şi cu motto ales de către Autoritatea de Management ce va evidenţia, intervenţia Comisiei Europene, preferabil “Investind în viitorul tău”.

Beneficiarii au obligaţia să transmită la Organismul Intermediar pentru Cercetare, în vederea avizării, toate materialele de informare şi publicitate elaborate, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea şi utilizarea acestora.

## SECŢIUNEA IV – MONITORIZARE ŞI CONTROL

Monitorizarea proiectelor se face de către Organismul Intermediar Cercetare, în vederea urmăririi atingerii obiectivelor de către beneficiar. Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină la 5 ani după finalizarea proiectului.

Activităţile de monitorizare sunt detaliate în modelul de contract de finanţare.

Procesul de monitorizare constă în urmărirea progresului fizic şi procedural înregistrat în implementarea proiectului şi în colectarea şi introducerea în SUIM (Sistemul Unic Informatizat de Management) a tuturor informaţiilor legate de proiect pentru a fi agregate la nivel de axă prioritară şi a fi raportate Autorităţii de Management.

Beneficiarul va transmite OI-ului pe toată durata de implementare a proiectului, trimestrial şi odată cu cererile de rambursare, rapoarte de progres tehnic, iar timp de 5 ani după finalizarea proiectului va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investiţiei.

Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor OI-ul va desfăşura următoarele activităţi:

- verificarea conţinutului documentelor de raportare (rapoarte de progres trimestriale) elaborate şi transmise de către beneficiar (activităţi desfaşurate/progresul fizic);

- vizite de monitorizare care îşi propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la faţa locului/sediul beneficiarului.

Verificarea documentelor

Verificările documentelor vor asigura că rapoartele depuse de beneficiar (vezi „Raportarea”) sunt complete şi corecte, că respectă modelul convenit în Contractul de finanţare, că proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare şi naţionale. De asemenea vor urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin Cererea de finanţare, realizările faţă de ţintele propuse, procent de realizare.

Vizita de monitorizare

Scopul vizitei de monitorizare este de a verifica la faţa locului realizarea fizică a unui proiect, ca şi sistemul de management al proiectului şi de a permite colectarea unor date suplimentare faţa de  cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar.

Scopul vizitei de monitorizare este:

- să asigure faptul că proiectul progresează fizic în conformitate cu calendarul activităţilor inclus în cererea de finanţare

- să identifice posibile probleme cât mai curând cu putinţă şi să emită sugestii de îmbunătăţire a implementării

- să identifice elementele de succes ale proiectului

- să asigure o comunicare strânsă între beneficiari şi OI care să conducă la o bună conlucrare în vederea implementarii cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevazuţi în contract în perioada de timp prevazută).

Compartimentul de monitorizare din cadrul OI Cercetare va face o vizită de monitorizare cel puţin odată pe parcursul duratei de implementare a proiectului.

Informaţiile legate de vizita de monitorizare se comunică în scris beneficiarului cu 12 zile calendaristice înainte de efectuarea vizitei: data, ora, locul, componenţa echipei de verificare, cine trebuie să participe din partea beneficiarului, ce documente trebuie să fie disponibile pentru verificare.

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită prin persoanele numite în scrisoare şi de a pune la dispoziţia echipei de verificare toate documentele solicitate.

În cazul unor neclarităţi legate de implementarea proiectului, rezultate in urma transmiterii rapoartelor de progres, Organismul Intermediar poate demara şi vizite de monitorizare neanunţate (ad-hoc).

### Raportarea

Beneficiarul trebuie să transmită atât pe parcursul derulării proiectului cât şi după finalizarea acestuia, o serie de rapoarte completate în formatul standard prevăzut în anexa la contractul de finanţare, prin care se vor raporta activităţile desfăşurate în perioada de raportare, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele parţiale/finale obţinute la momentul raportării etc.

Rapoartele pe care le depune beneficiarul sunt următoarele:

- Raportul de început - documentul standard care atestă începerea proiectului

- Raportul de progres - documentul standard de monitorizare ce prezintă progresul fizic al proiectului şi se întocmeşte trimestrial şi odată cu fiecare Cerere de rambursare, caz în care Raportul se va referi la perioada cuprinsă între ultimul raport de progres trimestrial şi sfârşitul perioadei de referinţă pentru Cererea de rambursare. Pentru proiectele care conţin activităţi de modernizare clădiri şi spaţii acest raport este elaborat şi pe baza Rapoartelor de activitate ale contractorului

- Planul de Lucru – pentru programarea activităţilor

- Raportul privind durabilitatea investiţiei - documentul standard pentru operaţiuni de infrastructură care atestă faptul că investiţia făcută prin proiect nu a suferit modificări substanţiale în perioada ultimilor 5 ani de la finalizare, în conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006.

Beneficiarul are obligaţia ca anual, pe o perioadă de  5 ani de la finalizarea proiectului, să raporteze OI dacă aduce proiectului modificări substanţiale aşa cum sunt definite ele în Art.57 al Reg. 1083/2006. În aceasta situaţie el va completa Raportul privind durabilitatea investiţiei.

Control şi audit

Activităţile de control şi audit sunt detaliate în modelul de contract de finanţare.

Verificarea pe teren se realizează de către OI Cercetare cel puţin odată pe durata de implementare a proiectului şi, în mod obligatoriu, înainte de plata ultimei cereri de rambursare.

Autoritatea de Management a POS CCE, OI Cercetare şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/verificare /audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de finanţare, cât şi până la expirarea termenului de 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE şi 5 ani de la terminarea proiectului.

Beneficiarul trebuie să ţină o  evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru proiect. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de trei ani de la data închiderii oficiale a POS CCE.

Beneficiarul are obligaţia de a pãstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, dupã finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadã de 3 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE (în conformitate cu art. 90, paragraful 1, litera a) din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1083/2006).

Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Organismul Intermediar cu privire la locul arhivării documentelor.

Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor.

În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării proiectului, beneficiarul are obligaţia să restituie debitul constatat, precum şi accesoriile acestuia, respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere şi alte penalităţi, precum şi costurile bancare. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente în vederea declanşării executării. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate, se realizează conform prevederilor OG nr.12/2007.

SECŢIUNEA V – ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

## ANEXA 1 LA GHIDUL SOLICITANTULUI

## – FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE –

ANCS

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

««««««««««««

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

AXA PRIORITARĂ 2 – CDI

Operaţiunea 2.2.3: Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)

<< TITLUL / ACRONIMUL PROIECTULUI >>

| ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE (Se completează de către ANCS-OI cercetare) |  |
| --- | --- |
| Instituţia: |  |
| Număr de înregistrare electronică: | Data înregistrării : zi......../luna........./an............. |
| Număr de înregistrare ANCS: | Numele şi prenumele persoanei care înregistrează: |
| Număr sesiune de cereri de proiecte (cod competiţie): POSCCE-A2-O2.2.3-2008-3 | Semnătura: |

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANŢARE

1. Informaţii privind solicitantul

2. Date despre proiect

3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională

4. Pachetul de finanţare a proiectului

5. Anexe şi certificarea aplicaţiei

| TITLUL PROIECTULUI |  | Acronim |  |
| --- | --- | --- | --- |

# INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (numai pentru ariile tematice 1-5 ale competiţiei)

Bugetul de stat

# INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1	SOLICITANT

| Numele organizaţiei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod unic de înregistrare/ Cod de înregistrare fiscală |  | Număr de ordine în Registrul Comerţului |  |
| Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor | Nu se completează | Cod CAEN principal |  |
| Telefon |  | Fax |  |
| Adresa poştală sediu principal |  | Adresa poştă electronică |  |
| Înregistrare în Registrul Potenţialilor Contractori |  | DA; NU. |

1.2	TIPUL SOLICITANTULUI:

| Forma de organizare a solicitantului |  |
| --- | --- |
| Anul înfiinţării |  |

| Date despre solicitant | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr de angajaţi |  |  |  |
| Cifra de afaceri (lei) |  |  |  |
| Venituri realizate din cercetare-dezvoltare (lei) |  |  |  |

1.3	REPREZENTANTUL LEGAL

| Nume |  | Funcţie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr de telefon |  | Număr de fax |  |
| Adresă poştală |  | Adresă poştă electronică |  |

1.4   DIRECTOR DE PROIECT

| Nume |  | Funcţie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr de telefon |  | Număr de fax |  |
| Adresă poştală |  | Adresă poştă electronică |  |

1.5 	BANCA

| Banca/ Sucursala |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Nr. de cont în format IBAN |  |

1.6 	FINANŢĂRI NERAMBURSABILE PRIMITE ANTERIOR SAU ÎN PREZENT DIN FONDURI PUBLICE

Solicitantul a mai beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani în scopul dezvoltării de centre de resurse GRID / pentru modernizarea reţelei RoEduNet ?

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

În caz afirmativ, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maxim 5 proiecte (prezentate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finantare):

| Titlul proiectului şi nr. de referinţă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului |  | Sursa de finanţare |  |
| Anul semnării contractului de finantare |  | Anul finalizării |  |

Pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare sau componente ale sale a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

În caz afirmativ, pentru fiecare solicitare vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

| Denumirea programului |  | Nr. de înregistrare a proiectului |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea proiectului |  | Sursa de finanţare |  |
| Descriere pe scurt a componentelor pentru care s-a solicitat finanţarea |  |  |  |
| Stadiul propunerii | În curs de evaluare; Selectat; Respins. |
|  | Dacă a fost respins, precizaţi motivul: |  |  |

Proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare sau componente ale sale a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani?

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

În caz afirmativ, pentru fiecare finanţare obţinuta vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:

| Denumirea programului |  | Nr. de înregistrare a proiectului |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea proiectului |  | Sursa de finanţare |  |
| Descriere pe scurt a componentelor pentru care s-a obtinut finanţarea |  |  |  |
| Stadiul implementării | În curs de implementare; Finalizat; Întrerupt. |
|  | Dacă implementarea a fost întreruptă, precizaţi motivul: |  |  |

# 2.	DATE DESPRE PROIECT

2.1     DATE GENERALE

| Tipul de proiect | GRID; RoEduNet. |
| --- | --- |
| Organizaţia/organizaţiile virtuale din care va face parte centrul GRID (numai pentru proiectele GRID) |  |
| Domeniul/domeniile ştiinţifice (numai pentru proiectele GRID) |  |
| Proiectul implică activităţi de modernizare clădiri şi spaţii | DA; NU. |
| Programul Operaţional | POS CCE |
| Axa Prioritară | AP2: CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE PRIN CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI INOVARE |
| Domeniul de intervenţie | D2.2: Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative |
| Operaţiunea | O2.2.3: Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT) |
| Schema de ajutor de stat | Nu se aplică. |

2.2 LOCAŢIA PROIECTULUI

Se vor specifica următoarele informaţii pentru fiecare dintre locaţiile propuse pentru implementarea proiectului:

| Ţara |  | Regiunea |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Judeţul |  | Localitatea |  |
| Adresa |  |  |  |

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul proiectului

(se vor enunţa obiectivele proiectului şi se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor competiţiei)

Justificarea necesităţii implementarii proiectului

(se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este valoarea sa adăugată din punct de vedere ştiintific.)

Contextul proiectului

(se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea este o componentă a unei infrastructuri mai complexe; se va descrie distribuţia naţională a centrelor GRID pe acelaşi domeniu; se va prezenta contextul internaţional al proiectul)

Descrierea componentelor proiectului

(se vor descrie componentele; se vor prezenta echipamentele cu valori mai mari de 100.000 euro; se vor oferi elemente care să permită aprecierea nivelului de performanţă a echipamentelor)

Descrierea activităţilor proiectului

(se vor descrie activităţile şi subactivităţile proiectului; acestea vor trebui să fie corelate cu tabelul 2.6)

Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementarii

(se vor specifica principalele rezultate ale proiectului)

Beneficiari direcţi / indirecţi

(se vor indica grupurile/ entităţile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect)

2.4   MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Metodologia de implementare a proiectului

(se va prezenta modul în care va fi gestionată implementarea proiectului şi aspectele cheie ale implementării)

Personalul echipei de implementare a proiectului

Se va prezenta personalul deja angajat în instituţie, care va fi implicat în managementul de proiect, şi se vor menţiona, dacă e cazul, posturile libere destinate implementării proiectului (echipa  poate cuprinde max. 5 persoane). Cel puţin un membru al echipei trebuie să fie specializat în achiziţii publice şi cel puţin un membru al echipei trebuie să fie specialist în contabilitate:

| Crt. | Nume / Prenume | Funcţia | Responsabilităţi în cadrul proiectului | Implicare (nr. luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | .... | .... | .... | .... |
| 4 | .... | .... | .... | .... |
| 5 | .... | .... | .... | .... |

Riscuri

(se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum şi măsurile de reducere a acestora)

2.5 DURATA PROIECTULUI

Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni:

2.6   CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, precum şi perioadele  când  acestea se vor realiza, corelate cu metodologia de implementare a proiectului:

| Crt. | Activitate | De la…. (nr. lună de la începerea proiectului) | Până la…. (nr. lună de la începerea proiectului) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activităţi de modernizare clădiri şi spaţii (se vor detalia mai jos pe sub-activităţile implicate, după caz) |  |  |
| 1.1 | Proiect de execuţie |  |  |
| 1.2 | Obţinere autorizaţie de construcţie |  |  |
| 1.3 | Pregătirea documentaţiei de achiziţie |  |  |
| 1.4 | Procedura de achiziţie de lucrări de modernizare |  |  |
| 1.5 | Desfăşurea lucrărilor |  |  |
| 1.6 | Dare în folosinţă |  |  |
| 2 | Achiziţie echipamente şi active fixe necorporale |  |  |
| 2.1 | Pregătirea documentaţie de achiziţie |  |  |
| 2.2 | Procedura de achiziţie echipamente şi active fixe necorporale |  |  |
| 2.3 | Instalare şi punere în funcţiune echipamente |  |  |
| 3 | Realizare de aplicaţii informatice |  |  |
| 3.1 | .................... |  |  |
| 4 | Achiziţie de servicii de asistenţă tehnică (numai pentru proiectele GRID) |  |  |
| 4.1 | ..................... |  |  |
| 5 | Activităţi de diseminare (numai pentru proiectele GRID) |  |  |
| 5.1 | ....................... |  |  |
| 6 | Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul (se vor detalia la punctul 2.14) |  |  |
| 7 | Management de proiect |  |  |

2.7	INDICATORI

Completaţi valoarea prognozată a  indicatorilor de realizare şi de rezultat din tabel.

| INDICATORI | Valoare la începutul perioadei de implementare | Valoare la sfârşitul perioadei de implementare |
| --- | --- | --- |
| Indicatori de realizare |  |  |
| Număr de core/procesoare instalate (pentru proiectele GRID) |  |  |
| Număr de TB TerraByte soluţie de stocare (pentru proiectele GRID) |  |  |
| Echipamente IT în valoare de peste 100.000 euro achiziţionate pe proiect (număr) | 0 |  |
| Număr de conexiuni realizate (pentru proiectele RoEduNEt) |  |  |
| ... |  |  |
| ... |  |  |
| Indicatori de rezultat |  |  |
| Număr de centre GRID create (număr) | 0 |  |
| Locuri de muncă create în CD datorită proiectului (număr) | 0 |  |
| Locuri de muncă menţinute în CD datorită proiectului (număr) | 0 |  |
| Contribuţia privată neeligibilă a solicitantului la proiect (Lei) | 0 |  |
| Proiecte internaţionale în care va fi implicat centru GRID (număr) | 0 |  |
| ... |  |  |
| ... |  |  |

2.8 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Nu se completează pentru această competiţie.

2.9  RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE / ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

| Nr. Crt. | TIP (program/strategie/proiect/altele) | DENUMIRE | MOD DE RELAŢIONARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| .... |  |  |  |

2.10	TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizaţia este plătitoare de TVA?

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

2.11 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

Dacă da, vă rugăm să estimaţi valoarea actualizată a veniturilor nete generate de proiect pe primii  5 ani de la operaţionalizare: .......................................... Lei.

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Sustenabilitatea financiară

(se va prezenta modul în care infrastructura realizată va fi susţinută financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi îintreţinerea investiţiei după finalizare: entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp)

Sustenabilitatea instituţională

(se va prezenta pe scurt dezvoltarea activităţilor de cercetare în instituţie datorită rezultatelor generate de proiect şi integrarea rezultatelor proiectului în strategia instituţională a solicitantului; se vor preciza posturile de cercetare nou-create, profilul acestora şi sursele de finanţare; se va descrie suportul tehnic şi administrativ asigurat de instituţie)

2.13 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBRSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

(dacă da, se va justifica)

b) este esenţială pentru implementarea proiectului

| DA |  | NU |  |
| --- | --- | --- | --- |

(dacă da, se va justifica)

2.14 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă

(Vor fi incluse următoarele tipuri de activităţi de informare şi publicitate: anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului, anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, precum şi editarea sau afisarea de: brosuri, pliante, panouri, etichete etc)

| Activitatea de informare şi publicitate (vă rugăm descrieţi pe scurt) | Durata estimată/ Perioada | Costuri estimate |
| --- | --- | --- |
| 6.1 |  |  |
| ....... |  |  |

# 3.	CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1 PRINCIPIUL „POLUATORUL PLĂTEŞTE”

Nu se completează.

3.2  DEZVOLTAREA DURABILĂ

(vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă, în special în ceea ce priveşte reducerea decalajului tehnologic între România şi UE)

3.3 EGALITATEA DE ŞANSE

(vă rugăm subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrată în elaborarea şi implementarea proiectului)

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor publice:

| Nr. crt. | Obiectul contractului/ acordului-cadru | Valoarea estimată (Lei) | Procedura aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii* | Data estimată pentru finalizarea procedurii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea contractului de finanţare

NOTA: Pentru achiziţiile publice efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare pentru realizarea proiectului tehnic (dacă e cazul), dar după 1 ianuarie 2007, (cu respectarea OUG  34/2006, cu completările şi modificările ulterioare) tabelul se va completa cu valorile reale, nu cele estimate, şi cu datele calendaristice de derulare a procedurii.

# 4. PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ

| Cod | Denumire cheltuială | Valoare cheltuială | Valoare eligibilă | Valoare neeligibilă | Intensitatea intervenţiei publice |  | Valoarea asistenţei financiare nerambursabile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru achiziţia de active corporale |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de personal pentru realizarea de aplicaţii informatice |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru proiectare |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizaţii |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziţie publică |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru asistenţă tehnică (numai pentru proiectele GRID) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru servicii de audit pentru proiect |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru activitatea de diseminare (numai pentru proiectele GRID) |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli aferente managementului de proiect (sunt eligibile până la 10% din valoarea eligibila a proiectului) |  |  |  |  |  |  |
| CHELTUIELI ELIGIBILE INDIRECTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli generale de administraţie (sunt eligibile în limita a 20% din costurile directe eligibile ale proiectului) |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PARŢIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taxa pe valoarea adăugată |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3 | .... |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  | (Total buget proiect) | (Valoare eligibilă totală) | (Valoare neeligibilă totală) |  | (Valoare asistenţă nerambursabilă) |  |

4.2  PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

| NR. CRT. | SURSE DE FINANŢARE | VALOARE |
| --- | --- | --- |
| I (I=II+III) | VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI |  |
| ###### II | ###### VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI |  |
| ###### III | ###### VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI |  |
| ###### III.1 | ###### ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ |  |
| ###### III.2 | ###### CONTRIBUŢIA ELIGIBILĂ A SOLICITANTULUI |  |
| III.2.1 | Contribuţia în numerar |  |
| III.2.2 | Contribuţia în natură | Nu este cazul |
| III.2.3 | Împrumut |  |
| A | VENITURI NETE ACTUALIZATE PE PRIMII 5 ANI (în cazul proiectelor generatoare de venit) |  |

# 5. ANEXE ŞI CERTIFICAREA APLICAŢIEI

5.1 LISTA ANEXELOR

Toti solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul Potenţialilor Contractori şi să aibă datele actualizate (http://www.mct.ro/rpc/home.jsp). Pentru Oficiul pentru Administrare şi Operare RoEduNet acest lucru este opţional.

| ANEXE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statut şi act juridic de înfiinţare a instituţiei Extras de la Registrul Comerţului cu informaţii despre acţionari, capital social Certificat de inregistrare la Registrul Comertului Bilanţurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit şi Pierdere |  | RPC* |
| Copie dupa adresa de înaintare către Comisiile de specialitate, cu număr de înregistrare, a Raportului de auto-evaluare conform HG nr. 551/2007* |  | Document însoţitor |
| Declaraţia solicitantului că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate (organizaţie de cercetare)* |  | Document însoţitor |
| Titlu de proprietate pentru imobil, sau act de concesiune (unde este cazul) şi încheiere de intabulare*, împreuna cu Extras de Carte Funciară cu precizarea „libere de orice sarcini şi servituţi”* Declaraţie pe propria răspundere că imobilul nu face obiectul unui litigiu* |  | Document însoţitor |
| Contracte de închiriere intabulate pentru spaţii/imobile (unde este cazul)* |  | Document însoţitor |
| Memorandum de înţelegere sau acord de participare cu entitatea legală care gestionează o structură de tip GRID* |  | Document însoţitor |
| Acordul de conectare la reţeaua RoEduNet* |  | Document însoţitor |
| Declaraţia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanţări |  | Document însoţitor |
| Declaraţia de certificare a aplicaţiei (vezi punctul 5.2) |  | Document însoţitor |
| CV-urile persoanelor implicate în implementarea proiectului | se completează în cererea de finanţare (vezi mai departe) şi se înregistrează electronic împreună cu aceasta |  |

*) nu şi pentru Oficiul pentru Administrare şi Operare RoEduNet

5.2 DECLARAŢIE

Se anexează cererii de finanţare înregistrată electronic următoarea declaraţie de certificare a aplicaţiei,  pe suport hârtie, semnată de reprezentantul legal al instituţiei solicitante:

Confirm că informaţiile incluse în cererea de finanţare cu  titlul ..............................................., acronimul .................. şi numărul de înregistrare electronică ........................, precum şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat la competiţia POSCCE-A2-O2.2.3-2008-3 este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că nu am la cunoştinţă niciun motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, propunerea ar putea fi respinsă.

Data							(Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată în organizaţie

zi...../lună......./an................

Nume (litere mari de tipar)

Semnătură şi ştampilă

ANEXĂ: CV-urile persoanelor implicate în implementarea proiectului

Se va completa pentru membrii echipei care implementează proiectul (maxim 5 persoane) câte un CV de max. 2 pagini pe modelul următor:

Acronimul Proiectului:

Funcţia în cadrul Proiectului:

1. Nume:

2. Prenume:

3. Data şi locul naşterii:

4. Cetăţenie:

5. Stare civilă:

6. Studii:

| Instituţia | Perioada | Grade sau diplome obţinute |
| --- | --- | --- |

7. Titlul ştiinţific:

8. Experienţa profesională:

| Instituţia | Perioada | Funcţia | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |

9. Limbi străine cunoscute:

10. Brevete  de invenţii (maxim cinci):

11. Lucrări publicate (maxim cinci lucrări, cele mai relevante pentru activităţile ce urmează a fi desfăşurate cu infrastructura ce face obiectul proiectului):

12. Membru al asociaţiilor profesionale:

13. Alte specializări şi calificări:

14. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte naţionale/internaţionale:

| Programul/Proiectul | Funcţia | Perioada | Bugetul administrat |
| --- | --- | --- | --- |

15. Alte menţiuni:

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării:

## ANEXA 2 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

## LISTA DOCUMENTELOR ÎNSOŢITOARE LA CEREREA DE FINANŢARE

| GRID |  |
| --- | --- |
| Copie după adresa de înaintare către Comisiile de specialitate, cu număr de înregistrare, a Raportului de auto-evaluare conform HG nr. 551/2007 |  |
| Declaraţia solicitantului că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate (organizaţie de cercetare) |  |
| Declaraţia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanţări |  |
| Titlu de proprietate pentru imobil, sau act de concesiune (unde este cazul) şi încheiere de intabulare, împreună cu Extras de Carte Funciară cu precizarea „libere de orice sarcini şi servituţi” Declaraţie pe propria răspundere că imobilul nu face obiectul unui litigiu |  |
| Contracte de închiriere intabulate pentru spaţii/imobile (unde este cazul) |  |
| Memorandum de înţelegere sau acord de participare cu entitatea legală care gestionează o structură de tip GRID |  |
| Acordul de conectare la reţeaua RoEduNet |  |
| Declaraţia de certificare a aplicaţiei |  |
| RoEduNet |  |
| Declaraţia solicitantului cu privire la evitarea dublei finanţări |  |
| Declaraţia de certificare a aplicaţiei |  |

ANEXA 3 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

– MODUL DE CALCUL AL ASISTENŢEI NERAMBURSABILE ÎN CAZUL PROIECTELOR GENERATOARE DE VENIT –

| Descriere |  | IMPLEMENTARE |  |  | OPERARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … | 15 |
| Valoarea totală a proiectului | TIC = EIC + NIC |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea eligibilă a investiţiei | EIC = Suma (EICi) | EIC1 | EIC2 | EIC3 |  |  |  |  |
| Valoarea ne-eligibilă a investiţiei | NIC = Suma (NICi) | NIC1 | NIC2 | NIC3 |  |  |  |  |
| Pro-rata cheltuielilor eligibile | PR = EIC / TIC | PR |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli operaţionale | Ci |  |  |  | C4 | C5 |  | C15 |
| Venituri operaţionale | Vi |  |  |  | V4 | V5 |  | V15 |
| Valoarea reziduală | VR |  |  |  |  |  |  | VR15 |
| Venituri nete anuale | VNi = Vi - Ci + VRi |  |  |  | VN4 | VN5 |  | VN15 |
| Rata de actualizare | d = 5% | d |  |  |  |  |  |  |
| Factorul de actulizare anual | Fi = 1 / (1 + d)i | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |  | F15 |
| Valoarea actualizată a investiţiei | DIC = sum (Fi x EICi) | DIC |  |  |  |  |  |  |
| Venit net actualizat operaţional - cumulat | DNR = sum (VNi x Fi) | DNR |  |  |  |  |  |  |
| VNOA pro-rata cu cheltuiala eligibilă | DNRP = DNR x PR | DNRP |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli eligibile | EE = DIC - DNRP | EE |  |  |  |  |  |  |
| Rata asistenţei nerambursabile | r = EE / DIC | r |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea asistenţei nerambursabile | DA = EIC x r | DA |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea contribuţiei beneficiarului | B = EIC – DA + NIC | B |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 4 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

Declaraţie de eligibilitate (privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare)

Subsemnatul/ subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de  ……………………………… (funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………………….

………………………………….. (denumirea instituţiei solicitante), declar pe proprie răspundere că următoarele condiţii sunt îndeplinite simultan:

1. Organizaţia pe care o reprezint este organizaţie de cercetare*, după cum urmează:

- Instituţie de învăţământ superior**;

- Instituţie cu activitate principală de cercetare-dezvoltare, aşa cum reiese din statut sau din actul juridic de înfiinţare;

2.       Toate profiturile sau veniturile excedentare sunt reinvestite în activităţi de cercetare, diseminare sau educaţie (conform actului de constituire sau al statutului);

3.

- Nu există agenţi economici care pot exercita influenţă asupra organizaţiei de cercetare;

- Există agenţi economici care pot exercita influenţă asupra organizaţiei de cercetare (ca acţionari sau ca membri), dar aceştia nu au acces preferenţial la capacităţile de cercetare ale organizaţiei şi nici la rezultatele cercetării;

4.

- Organizaţia desfăşoară exclusiv activităţi non-economice***;

- În afara activităţii non-economice principale, organizaţia desfăşoară şi activităţi economice****, dar  în bilanţ sau în balanţa cu situaţia analitică, activităţile non-economice, costurile şi finanţarea acestora sunt prezentate separat de activităţile economice.

Data							(Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată în organizaţie

zi...../lună......./an................

Nume (litere mari de tipar)

Semnătură şi ştampilă

*) “Organizaţie de cercetare” este o entitate, indiferent de statutul sau legal (de drept public sau privat) sau de modalităţile de finanţare, al cărei scop principal este de a conduce activităţi de cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, şi de a disemina rezultatele sale prin publicaţii, educaţie, sau activităţi de transfer tehnologic. Toate profiturile/veniturile excedentare sunt reinvestite în aceste activitati, diseminarea rezultatelor sau activitatea de educatie. Agentii economici care pot exercita o influenta asupra unei astfel de organizatii, în calitate de, spre exemplu, actionari sau membri, nu vor beneficia de acces preferential la capacitatile de cercetare ale acestei entitati sau la rezultatele cercetarii generate de aceasta.

**) Inclusiv spitalele clinice şi universitare definite în Legea spitalelor nr. 270/2003 cu modificarile şi completările ulterioare după cum urmează. Spitalul clinic este spitalul care are în componenţă cel puţin două clinici universitare în specialităţi diferite, care desfăşoară asistenţa medicală, activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală şi de educaţie medicală continuă. Spitalul universitar este spitalul organizat în centre universitare medicale, în structura căruia toate secţiile de specialitate sunt secţii clinice şi sunt incluse în structura clinicilor universitare. Secţiile clinice sunt secţiile de spital în care se desfăşoară activităţi de învăţământ universitar. Clinica universitară are în structura ei una sau mai multe secţii clinice.

***) Prin activităţi non-economice se înţeleg:

- Activităţi educaţionale pentru perfectionarea resurselor umane;

- Activităţi CD independente sau în colaborare, pentru extinderea şi mai buna înţelegere a cunoştintelor;

- Diseminarea rezultatelor cercetării;

- Activităţi de transfer tehnologic (vânzarea de licenţe, crearea de spin-off-uri sau alte forme de management al cunoaşterii, create de organizaţiile de cercetare), dacă sunt de natură internă şi toate veniturile din aceste activităţi sunt reinvestite în activităţile principale ale organizaţiei de cercetare. Prin “natura internă” se inteleg situaţiile în care managementul cunoaţterii în cadrul organizaţiilor de cercetare este realizat fie de un departament al acesteia, fie de altă formă de organizare subordonată organizaţiei de cercetare în cauzâ, sau în colaborare cu altă organizaţie de cercetare. Contractarea de astfel de servicii, de la terţi, prin achiziţii publice, nu afectează  natura internă a acestor activităţi.

****) Contractele cu industria, activităţile de consultanţă şi de închiriere a infrastructurii sunt activitati economice.

ANEXA 5 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

- Model pentru declaraţia privind imobilul -

Subsemnatul/ subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de  ……………………………… (funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………………….

………………………………….. (denumirea instituţiei solictante), declar pe proprie răspundere că

imobilul din ............................................................................................................

unde se va desfăşura proiectul cu titlul „........................................................”

nu face  obiectul vreunui litigiu de natură partimonială sau nepatrimonială, aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Data							(Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată în organizaţie

zi...../lună......./an................

Nume (litere mari de tipar)

Semnătură şi ştampilă

ANEXA 6 A GHIDULUI SOLICITANTULUI

Declaraţie privind evitarea dublei finanţări din fonduri publice

Subsemnatul/ subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele reprezentantului legal al instituţiei solicitante), în calitate de  ……………………………… (funcţia reprezentantului legal al instituţiei solicitante) al ……..…………………………….

………………………………….. (denumirea instituţiei solictante), declar pe proprie răspundere că activităţile şi cheltuielile propuse spre finanţare în cadrul proiectului cu titlul:   “............................................................................................. ” depus la Competiţia POSCCE-A2-O2.2.3-2008-3, nu sunt şi nu au fost finanţate din alte surse publice.

Data							(Reprezentant Legal)

Funcţia ocupată în organizaţie

zi...../lună......./an................

Nume (litere mari de tipar)

Semnătură şi ştampilă

Proiectele în spitale clinice vor implica numai clinicile universitare ale acestora.

În estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua în calcul activităţile preliminare, anterioare semnării contractului de finanţare.

Realizarea proiectului tehnic (unde este cazul) este cheltuială eligibilă chiar dacă a fost efectuată înainte de semnarea contractului şi se poate declara la acest capitol numai dacă nu a fost finanţată din fonduri publice şi a avut loc după 1 ianuarie 2007.

Cheltuielile pentru obţinere avize, acorduri şi autorizaţii sunt eligibile chiar dacă au fost efectuate înainte de semnarea contractului şi se pot declara la acest capitol numai dacă nu au fost finanţate din fonduri publice şi au avut loc după 1 ianuarie 2007.