ANEXA I

la contractul de finanţare nr. _____/________

MĂSURILE DE MONITORIZARE ŞI RAPORTARE

Monitorizarea din punct de vedere tehnic:

Monitorizarea proiectelor se face de către Organismul Intermediar (OI) în vederea urmăririi realizării fizice a proiectului şi a îndeplinirii indicatorilor stabiliţi prin contract pentru atingerea rezultatelor prevăzute.

Monitorizarea din punct de vedere tehnic constă în urmărirea progresului fizic înregistrat în implementarea proiectului şi în colectarea şi introducerea în SMIS - CSNR (Sistemul Unic Informatizat de Management) a tuturor informaţiilor legate de proiect.

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare şi se termină la 5 ani după finalizarea proiectului.

Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor, OI-ul va desfăşura următoarele activităţi:

a) verificarea conţinutului documentelor de raportare elaborate şi transmise de către beneficiar (activităţi desfăşurate/progresul fizic/indicatori);

b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea implementării proiectului la faţa locului/sediul beneficiarului (anunţate şi ad-hoc).

c) monitorizarea durabilităţii investiţiilor .

a) Verificarea documentelor

Verificările documentelor vor asigura că rapoartele elaborate de către beneficiar sunt complete şi corecte, că respectă modelul convenit în Contractul de finanţare, că proiectul este implementat în conformitate cu legile comunitare şi naţionale. De asemenea, vor urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de finanţare, realizările faţă de ţintă propusă, procent de realizare.

Dacă în rapoartele trimise sunt identificate omisiuni, sau sunt necesare clarificări, OI va notifica Beneficiarul, printr-o scrisoare, iar acesta este obligat să trimită OI-ului toate datele solicitate în 3 zile lucrătoare de la primirea scrisorii pentru lămuriri.

b) Vizita de monitorizare

Vizita de monitorizare se va realiza prin verificarea la faţa locului a progresului fizic al proiectului şi a sistemului său  de management şi, de asemenea, va permite echipei de monitorizare să colecteze unele date suplimentare faţă de  cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faţă de ţintele propuse şi a acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar.

Scopul vizitei de monitorizare este:

- să asigure faptul că proiectul progresează fizic, în conformitate cu calendarul activităţilor inclus în contractul de finanţare;

- să identifice posibile probleme, cât mai curând cu putinţă, şi să emită recomandări de îmbunătăţire a implementării;

- să identifice elementele de succes ale proiectului;

- să asigure o comunicare strânsă între beneficiari şi OI Cercetare - Serviciul Monitorizare care să conducă la o bună conlucrare în vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevăzuţi în contractul de finanţare).

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizită şi de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate.

c) Monitorizarea durabilităţii investiţiilor

Durabilitatea investiţiei, conform Art. 57 din Regulamentul 1083, reprezintă reţinerea contribuţiei fondurilor structurale timp de 5 ani după terminarea proiectului fără a aduce modificări substanţiale infrastructurii create privind natura sa, condiţiile de implementare, conferirea unui avantaj inadecvat unei întreprinderi sau unui organism public, schimbarea  naturii proprietăţii unui element de infrastructură sau încetarea unei activităţi de producţie.

Pentru operaţiunile din cadrul Axei Prioritare II, beneficiarii au obligaţia de a comunica anual Organismului Intermediar, pe o perioadă de 5 ani de la terminarea proiectului, dacă a intervenit / nu a intervenit o  modificare substanţială la proiectul finanţat prin POS CCE.

Raportarea:

Procesul de monitorizare este concretizat  printr-o raportare în scris şi în format electronic a unor documente cu sau fără format standard care se elaborează la nivelul structurilor implicate (Beneficiar, Organism Intermediar, Autoritate de Management).

Documente predate de Beneficiar la Organismul Intermediar:

| Tip document | Anexa | Ce cuprinde | Cine întocmeşte | Periodicitate (Calendar de raportare) | Nr. ex. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raport de început | Anexa I-2 | Reprezintă documentul standard care atestă începerea proiectului | Beneficiarul | Se completează o singură dată, la maximum 60 zile de la intrarea în vigoare a Contractului | 4 |
| Raport de progres | Anexa I-1 | Reprezintă documentul standard de monitorizare ce prezintă progresul fizic al proiectului. Pentru infrastructuri, el este elaborat periodic pe baza Rapoartelor de activitate ale Contractorului/Consultantului / Inginerului / Dirigintelui de şantier şi se transmite trimestrial si odată cu fiecare Cerere de rambursare. În acest caz, raportul se va referi la perioada cuprinsă între ultimul raport de progres şi sfârşitul perioadei de referinţă pentru Cererea de rambursare. | Beneficiarul | Elaborat la fiecare 3 luni şi odată cu fiecare Cerere de rambursare | 4 |
| Plan de lucru | Anexa I-1.1 | Se ataşează Raportului de progres trimestrial şi prezintă activităţile programate pentru următoarea perioadă de raportare. | Beneficiarul | Elaborat la fiecare 3 luni, odată cu Raportul de progres trimestrial | 4 |
| Raport final | Anexa I-3 | Reprezintă documentul standard completat la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, ce prezintă progresul fizic total, indicatorii şi rezultatele obţinute per proiect. Este documentul care însoţeşte ultima Cerere de rambursare. | Beneficiarul | Elaborat la sfârşitul duratei proiectului; însoţeşte ultima Cerere de rambursare. | 4 |
| Raport privind durabilitatea investiţiei | Anexa I-4 | Reprezintă documentul standard pentru operaţiuni de infrastructură care atestă faptul că investiţia făcută prin proiect (nu) a suferit modificări substanţiale în această perioadă, în conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene Nr. 1083/2006. | Beneficiarul | Elaborat anual pe o perioadă de 5 ani după implementarea proiectului, până în data de 15.01 a fiecărui an. | 4 |
| Tabel privind stadiul realizării indicatorilor post-implementare | - | Document standard care se ataşează Raportului privind durabilitatea investiţiei | Beneficiarul | Elaborat anual pe o perioadă de 5 ani după implementarea proiectului, până în data de 15.01 a fiecărui an. | 4 |
| Raport ad-hoc | - | Reprezintă documentul fără format standard, prin care se răspunde cerinţelor Autorităţii de Management/Organismului Intermediar. | Beneficiarul | La cererea AM/OI | 4 |
| Raport de activitate | - | Reprezintă documentul fără format impus, ataşat Raportului de progres, pentru operaţiuni de infrastructură, elaborat de contractor cu privire la activităţile desfăşurate de el. | Contractorul/ Consultantul/ Inginerul/ Dirigintele de şantier | Odată cu raportul de progres | 4 |

La începerea proiectului, Beneficiarul va prezenta Biroului Regional……din cadrul ANCS, < localitatea, strada, nr., …..etc. >, denumit în continuare Birou Regional, Raportul de început (Anexa I-2), în maxim 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Contractului de finanţare,  în conformitate cu Anexa I – Măsuri de monitorizare si raportare şi Masuri de control.

Raportul de progres (Anexa I-1) şi documentele sale însoţitoare, întocmit în conformitate cu Anexa I – Măsuri de monitorizare si raportare şi Masuri de control., se transmite Biroului Regional:

  - trimestrial (perioada de raportare este de 3 luni), între 15 şi 20 ale lunii următoare perioadei de raportare, şi

  - ca anexă la Cererea de rambursare (Anexa III-2), la termenele estimate în Graficul prefinanţării şi a cererilor de rambursare.

La înaintarea ultimei Cereri de rambursare, beneficiarul va transmite Biroului Regional Raportul final (Anexa I-3), în conformitate cu Anexa I – Măsuri de monitorizare si raportare şi Masuri de control.

.

În intervalul a 5 (cinci) ani după finalizarea proiectului, Beneficiarul va transmite Biroului Regional, responsabilului cu monitorizarea, Raportul privind durabilitatea investiţiei (Anexa I-4), în conformitate cu Anexa I – Măsuri de monitorizare si raportare şi Masuri de control. În acest raport va specifica  dacă investiţia făcută prin proiect (nu) a suferit modificări substanţiale în această perioadă, în conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr. 1083/2006). Raportul se va transmite anual, până la data de 15.01. al fiecărui an următor).

La cererea Autorităţii de Management sau Organismului Intermediar, Beneficiarul va elabora rapoarte ad-hoc, fără format predefinit.

MĂSURILE DE CONTROL

Controlul este parte integrantă a procedurii de management financiar şi control şi se desfăşoară pe parcursul implementării proiectului de către Organismul Intermediar.

AM POS CCE, OI şi/sau alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe toată durata contractului de finanţare.

AM POS CCE/OI efectuează verificări la faţa locului pe bază de eşantion, stabilit în urma realizării unei analize de risc efectuate la nivelul fiecărei instituţii, sau la sesizare. Verificarea se realizează cel puţin o dată pe durata de implementare a proiectului şi în mod obligatoriu înainte de plata ultimei cereri de rambursare.

Respectarea legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice efectuate de beneficiar în cadrul Contractului va fi verificată de OI şi alte structuri cu atribuţii în domeniu, precum UCVAP şi ANRMAP.

Data şi intervalul orar al vizitelor şi controalelor planificate sunt convenite cu beneficiarul în scris, printr-o scrisoare de înştiinţare. În scrisoare se va specifica personalul Organismul Intermediar  care va participa la verificarea la fata locului, personalul beneficiarului care trebuie sa fie disponibil pe toată perioada controlului şi documentele necesare spre a fi prezentate. In cazul controalelor la sesizare nu va exista o înştiinţare prealabilă, acestea fiind controale inopinate.

# ANEXA I-1

# MODELUL RAPORTULUI DE PROGRES

# RAPORTUL DE PROGRES nr………

# Perioada de raportare…………..

1. POS CCE

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

3. Operaţiunea:

4. Date despre Beneficiar:

Numele Beneficiarului:

Adresa:

Director de proiect:

Tel, Fax, e-mail

CUI/Codul fiscal:

5. Detalii despre proiect:

Numărul de înregistrare din SMIS - CSNR:

Numele proiectului:

Operaţiunea:

Contract de finanţare nr.:

# Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate):

- Măsuri recomandate în ultimul Raport de progres, şi/sau în Raportul privind vizita de monitorizare/Raportul privind verificarea la faţa locului.

| Măsura | Termen propus | Descrierea modului de implementare | Termen realizat | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Stadiul proiectului:

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic. Menţionăm faptul că, raportul de progres este cerut cu periodicitatea din Contractul de finanţare, chiar dacă în perioada pentru care este completat nu s-a efectuat nici o cheltuială

  - Descrierea stadiului de implementare a proiectului

| Activităţi/ Subactivităţi | Partener | Realizat anterior | Planificat pentru perioada de raportare | Realizat în perioada de raportare | Activităţi care se vor reprograma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Rezultatele obţinute până în acest moment

| Rezultate | Valori anticipate în Cererea de finanţare | Realizat anterior | Realizat în perioada de raportare | Realizat inclusiv perioada de raportare | Procent de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6=5/2x100 |

  - Aspecte legate de mediul înconjurător (dacă este cazul)

  - Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul)

# Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

| Activitatea | Descrierea problemei | Soluţie/propunere pentru rezolvare | Termene |
| --- | --- | --- | --- |

# 7.6. Modificări propuse faţă de ceea ce s-a stabilit în Contractul de finanţare (condiţionate de aprobarea OI)

Modificări operate

| Act adiţional | Obiectul actului adiţional | Motivaţia |
| --- | --- | --- |

Modificări previzionate

  - Vă rugăm să precizaţi stadiul la care se află achiziţiile publice conform calendarului stabilit în cererea de finanţare:

| Nr. crt. | Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului | Valoarea estimată (Lei) | Procedura de achiziţie publică aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Stadiul aplicării procedurii de achiziţie publică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ex: În curs de desfăşurare |
|  |  |  |  |  |  | Ex: Finalizată cu contract nr../din... |

* Notă: Se va completa o declaraţie pe propria răspundere (semnată de reprezentantul legal al Beneficiarului) prin care se va atesta că respectiva achiziţie publică s-a realizat în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare.

8. Indicatori:

| Indicator | Valoarea stabilită în contract | Valoarea obţinută în perioada de raportare | Valoarea obţinută până în acest moment |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UM | Cantitate | UM | Cantitate | UM | Cantitate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Indicatori de realizare |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori de rezultat |  |  |  |  |  |  |

9. Părţi fizice distincte:

| Partea fizică distincta | Valoarea părţii fizice distincte stabilită în contract | Valoarea părţii fizice distincte obţinută în perioada de raportare | Valoarea părţii fizice distincte obţinută până în acest moment | Procent realizat % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UM | Cantitate | UM | Cantitate | UM | Cantitate |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/5x100 |
| Parte fizică 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parte fizică n |  |  |  |  |  |  |  |

10.  În perioada de raportare proiectul intră sub incidenţa ajutorului de stat „de minimis”?	Da        Nu

11. În această perioadă de raportare proiectul a generat venit?			         	Da        Nu

| Total venituri obţinute anterior | Total venituri obţinute pentru perioada de raportare | Total venituri obţinute până la momentul elaborării cererii de rambursare |
| --- | --- | --- |

Reprezentant legal al Beneficiarului,					Director de proiect,

Data:_______________

# ANEXA I-1-1

# MODELUL PLANULUI DE LUCRU

PLAN DE LUCRU

Nr. _______

pentru perioada _________

1. POS: Creşterea Competitivităţii Economice

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

3. Domeniul de intervenţie:

4. Operaţiunea:

5. Denumirea Proiectului:

6. Durata proiectului:

Data începerii:

Data finalizării:

7. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

| Nr. crt. | Activitate/Etapă | Realizate (inclusiv perioada de raportare) | Planificate pentru următoarea perioadă de raportare |
| --- | --- | --- | --- |

8.  REZULTATE

| Nr. crt. | Rezultate | Valori anticipate în Cererea de finanţare | Realizat inclusiv perioada de raportare | Planificat pentru următoarea perioadă de raportare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA I-2

MODELUL RAPORT DE ÎNCEPUT

Raport de Început

1. POS CCE

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

3. Operaţiunea:

4. Date despre Beneficiar:

Numele Beneficiarului:

Adresa:

Director de proiect:

Tel, Fax, e-mail

CUI/Codul fiscal:

5. Detalii despre proiect:

Numărul de înregistrare din SMIS - CSNR:

Numele proiectului:

Operaţiunea:

Contract de finanţare nr.:

# Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate):

Durata :

Prin prezentul raport declarăm pe propria răspundere că proiectul cu nr. de înregistrare SMIS - CSNR ……….a început în data de………….*

Reprezentant legal al Beneficiarului,					Director de proiect,

Data:_______________

* Pentru infrastructură nouă se anexează raportul de început al Antreprenorului

# ANEXA I-3

# MODEL RAPORT FINAL

# RAPORTUL FINAL

# Perioada de raportare…………..

1. POS CCE

2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

3. Operaţiunea:

4. Date despre Beneficiar:

Numele Beneficiarului:

Adresa:

Director de proiect:

Tel, Fax, e-mail

CUI/Codul fiscal:

5. Detalii despre proiect:

Numărul de înregistrare din SMIS - CSNR:

Numele proiectului:

Operaţiunea:

Contract de finanţare nr.:

# Localizarea geografica  a proiectului: (regiune judeţ, localitate):

- Măsuri recomandate în ultimul Raport de progres, şi/sau în Raportul privind vizita de monitorizare/Raportul privind verificarea la faţa locului

| Măsura | Termen propus | Descrierea modului de implementare | Termen realizat | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Stadiul proiectului:

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic.

  - Descrierea stadiului de implementare a proiectului

| Activităţi/Subactivităţi | Partener | Realizat anterior | Planificat pentru perioada de raportare | Realizat în perioada de raportare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Rezultatele obţinute până în acest moment

| Rezultate | Valori anticipate în Cererea de finanţare | Realizat anterior | Realizat în perioada de raportare | Realizat la sfârşitul proiectului | Procent de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6=5/2x100 |

  - Aspecte legate de mediul înconjurător (dacă este cazul)

  - Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul)

# Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

| Activitatea | Descrierea problemei | Rezolvată |
| --- | --- | --- |
|  |  | Da, mod de rezolvare | Nu, motivul nerezolvării |

# 7.6. Modificări survenite în perioada de implementare a proiectului faţă de ceea ce s-a stabilit în acordul de finanţare (dacă este cazul)

Modificări operate

| Act adiţional | Obiectul actului adiţional | Motivaţia |
| --- | --- | --- |

Modificări intervenite în planificarea derulării în timp a proiectului

| Activitatea | Date planificate | Date realizate |
| --- | --- | --- |
|  | Început | Sfârşit | Început | Sfârşit |

  - Vă rugăm să precizaţi achiziţiile publice derulate în cadrul contractului de finanţare:

| Nr. crt. | Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului | Valoarea (Lei) | Procedura de achiziţie publică aplicată | Data începerii procedurii | Data finalizării procedurii | Stadiul aplicării procedurii de achiziţie publică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Notă: Se va completa o declaraţie pe propria răspundere (semnată de reprezentantul legal al Beneficiarului) prin care se va atesta că respectiva achiziţie publică s-a realizat în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare.

8. Indicatori:

| Indicator | Valoarea indicatorului stabilită în contract | Valoarea indicatorului obţinută până la sfârşitul proiectului |
| --- | --- | --- |
|  | UM | Cantitate | UM | Cantitate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Indicatori de realizare |  |  |  |  |
| Indicatori de rezultat |  |  |  |  |

9. În această perioada de raportare proiectul a generat venit?			         	Da        Nu

| Total venituri obţinute anterior | Total venituri obţinute pentru perioada de raportare | Total venituri obţinute până la momentul elaborării cererii de rambursare |
| --- | --- | --- |

Reprezentant legal al Beneficiarului,					Director de proiect

Data:_______________

ANEXA I-4

MODELUL RAPORT PRIVIND DURABILITATEA INVESTIŢIEI

Raportul privind durabilitatea investiţiei

| Program operaţional | Creşterea Competitivităţii Economice |
| --- | --- |
| Axa prioritară: |  |
| Domeniul major de intervenţie / Operaţiunea: |  |

| 1. Raportul privind durabilitatea investiţiei numărul |  |
| --- | --- |
| 2. Perioada de referinţă |  |
| 3. Informaţii privind beneficiarul |  |
| Denumirea societăţii |  |
| Adresa |  |
| Contact |  |
| Cod fiscal |  |
| 4. Detalii privind proiectul |  |
| Numărul de referinţă SMIS - CSNR |  |
| Denumirea proiectului |  |
| Contract de finanţare numărul |  |
| Locaţia geografică a proiectului: (regiune, judeţ, localitate) |  |

| Proiectul menţionat mai sus a suferit / nu a suferit nici o modificare esenţială, conform Art. 57 din Regulamentul General 1083/2006 - Durabilitatea operaţiunilor: (a) afectarea naturii şi condiţiilor de implementare sau cesiunea către o firma sau organism public cu obţinerea de beneficii; Detaliile modificării (b) rezultat din schimbarea naturii proprietăţii unei părţi de infrastructura sau din încetarea unei activităţi productive. Detaliile modificării |
| --- |
| Data: | Beneficiar: |

# REALIZARE INDICATORI POSTIMPLEMENTARE LA DATA DE 31 DECEMBRIE A ANULUI……

| DENUMIRE INDICATOR | REALIZAT | NEREALIZAT | COMENTARII |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicator 1 |  |  |  |
| Indicator 2 |  |  |  |
| Indicator n-1 |  |  |  |
| Indicator n |  |  |  |

# NOTA :  Acest tabel se ataşează la Raportul privind durabilitatea investiţiei şi se transmite anual