Raport

ID proiect 257

Titlul proiectului “Diversificarea activitatii de C-D prin realizarea de prototipuri pentru materialul rulant feroviar”

Beneficiar - S.C TEHMIN-BRASOV SRL

Operatiunea –O.2.3.2

Perioada derulare proiect -17.08.2009-16.08.2010

## Contract nr. 65/17.08.2009

Regiunea-Centru

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR-875.573,64 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional-179.334,36 lei

Co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului -452.104 lei

Obiectivul general al prezentului proiect a urmarit modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare (C-D) industriala aplicata a SC TEHMIN BRASOV SRL.

Indicatorii de realizare ai proiectului

| Indicator | Valoarea stabilită în contract | Valoarea obţinută la finalul contactului |
| --- | --- | --- |
|  | UM | Cantitate | UM | Cantitate |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Indicatori de realizare |  |  |  |  |
| Laboratoare CD modernizate ca urmare a proiectului (numar) | Nr. | 2 | Nr. | 2 |
| Total echipamente CD achizitionate pe proiect (numar) | nr | 19 | nr | 21 |
| Total echipamente IT achizitionate pe proiect ( numar ) | nr | 33 | nr | 33 |
| Total softuri achizitiona- te pe proiect (numar) | nr | 16 | nr | 16 |

Proiectul s-a incadrat in durata de implementare prevazuta in contract si au fost atinsi indicatorii de realizare prevazuti.

Laborator automatizari electrice

Laborator electronica